## 20.12.2024
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2023 | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI | legenda
1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2 | 14741550 | 737077.5 | 4204472.5 | 0 | 4941550 | 9800000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowny 18.01.2025 | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Wykonana została ekspertyza technuiczna stanu płyty- koniecznośc rozbiórki i wykonannia nowej płyty pokrywowej obiektu, ze wzglegu na zły stan techniczny. Projekt zamienny został opracowany. Wykonawca obecie wycenia roboty dodatkowe i szacuje czas konieczny do zakończenia inwestycji. | POLSKI ŁAD
2 | Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej | 106395 | 0 | 53197.5 | 53197.5 | 106395 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  |  | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
3 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” | 1448302.61 | 0 | 28966.06 | 0 | 28966.06 | 1419336.55 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę | 26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv | Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Został zapłacony wkład własny- 28 966,06 i pierwsza transza ze środków BGK -709 668,27
4 | Inspektor nadzoru | 15990 | 0 | 15990 | 0 | 15990 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
5 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 0 | 20408.16 | 0 | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.
6 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  | Włoniony inspektor dla zadania
7 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 0 | 488550 | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku. Wykonawca przygotowuje szczegółowy harmonogram robót do uzgodnienia z kierownikami placówek. Wykonawca przedłożył do akceptacji widoki elewacji dla obiektów: szkoły i OSP.
8 | Inspektor nadzoru | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru.
9 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 0 | 109000 | 0 | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.
10 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru
11 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 0 | 69897.38 | 0 | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | W ramach zadania został zapłacony wkład wasny w wysokosci- 69 897,38
12 | Inspektor nadzoru | 22017 | 0 | 1185 | 20832 | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru.
13 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 665000 | 0 | 133000 | 0 | 133000 | 532000 | Wyłoniony wykonawca zadania. Kontroferent złozył odwołanie do KIO- obecnie gmina uzupełnia dokumenty w Izbie Odwoławczej i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.
14 | Inspektor nadzoru | 10000 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru
15 | Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn.” Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów” (RFRD) | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 320000 |  | umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie
16 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” | 1492260.6 | 0 | 20408.16 | 0 | 20408.16 | 1000000 | W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku | 30.05.2025- wystawienie fv | I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK | Inwestycja w toku- został zaplacony wkład własny dla zadania - 20 408,16 zł. Opracowany został projekt budowlany, wykonawca będzie rozpoczynał proceduręuzyskania pozwolenie na budowę
17 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020) |  | 0 | 0 | 471852.44 |  | 471852.44 |  |  | Refundacja WOP do 30.06.2025-Urząd Marszałkowski
18 | Inspektor nadzoru | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru
19 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów” | 2098816.7 | 0 | 928588.7 | 0 | 928588.7 | 1170228 | Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpil do robót budowlanych. |  |  | Zadanie zostało zakończone. Obecnie trwa opracowanie dokumentów do rozliczenia końcowego inwestycji.
20 | Inspektor nadzoru | 23739 | 0 | 23739 | 0 | 23739 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie zostało zakończone.
21 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 0 | 96255.69 | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.
22 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5619191.78 | 0 | 0 | 1259611.19 | 1259611.19 | 4359580.59 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 0 | 28831 | 0 | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. Został zapłaconmy wklad wlasny-28 831,00 zł i pierwsza transza z BGK - 706 347,17 zł
24 | Inspektor nadzoru | 33890 | 0 | 17329.81 | 16560.19 | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem.
25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie | 92250 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 73800 | wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe |  |  | Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
26 | Infrastruktura Domów Kultury | 1028688.25 | 0 | 346688.25 | 0 | 346688.25 | 682000 | Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowwgo Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II"- 31.10.2024 |  |  | Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
27 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 |  |  |  |  | 50 ÷ 80% | wniosek złozony w dniu 26.08.2024
28 | Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka" | 36900 |  | 18900 | 0 | 18900 | 18000 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
29 | "Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa" | 85714 |  | 25714.2 | 0 | 25714.2 | 59999.8 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
30 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej" | 103231.69 |  | 20646.34 | 0 | 20646.34 | 82585.35 | zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
31 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 |  | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku
32 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Matkowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansiowanie na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Husów i Tarnawka- łacznie 7, 275 km
33 | Wykonanie dachu na budynku magazynowym w Tarnawce | 70110 |  | 70110 |  |  | 0 | Fundusz Sołecki- zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
34 | Modernizacja stadionu w Husowie | 79785 |  | 79785 |  |  | 0 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
35 | Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół | 31250 |  | 6250 |  |  | 25000 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
36 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025 | 10625 |  |  | 2125 | 2125 | 8500 | zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025
37 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2025. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%.
38 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  |  | 0 | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025
39 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa | 3700000 |  |  | 691869.9187 | 691869.9187 | 3008130.0813 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | W wyniku przyznania dodatkowych środków na nabór przeprowadzony w 2022 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Markowa uzyskała dofinansowanie na złożony wniosek .
40 | Fundusz autobusowy | 117000 | 0 |  | 11430 | 11430 | 102870 |  |  |  | W dniu 09.12.2024 został złożony wniosek o dofinansowanie na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na rok 2025. Złożony wniosek zaklada wydłużenie linii autobusowej Markowa Skrzyżowanie -Husów- Tarnawka o odcinek w Husowie.
41 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  |  | 473297 | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025
|  |  |  | 6561557.06 | 3785580.9287

## 13.02.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2023 | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI | legenda
1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2 | 14741550 | 737077.5 | 4204472.5 | 0 | 4941550 | 9800000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowny 18.01.2025 | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Trwa wetryfikacja wyceny prac dodatkowych wynikających z wykonanej ekspertyzy. Wykonane zostały kontrolne wyceny mające na celu obiektyewną weryfikację kosztów. | POLSKI ŁAD
2 | Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej | 106395 | 0 | 53197.5 | 53197.5 | 106395 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  |  | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
3 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” | 1448302.61 | 0 | 28966.06 | 0 | 28966.06 | 1419336.55 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę | 26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv | Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Został zapłacony wkład własny- 28 966,06 i pierwsza transza ze środków BGK -709 668,27
4 | Inspektor nadzoru | 15990 | 0 | 15990 | 0 | 15990 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
5 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 0 | 20408.16 | 0 | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.
6 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  | Włoniony inspektor dla zadania
7 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 0 | 488550 | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
8 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 0 | 34756 | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
9 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 0 | 109000 | 0 | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
10 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru
11 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 0 | 69897.38 | 0 | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | W ramach zadania został zapłacony wkład wasny w wysokosci- 69 897,38
12 | Inspektor nadzoru | 22017 | 0 | 1185 | 20832 | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru.
13 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 665000 | 0 | 133000 | 0 | 133000 | 532000 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Wyrokiem KIO zostało uznane odwołanie wykonawcy.
14 | Inspektor nadzoru | 10000 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru
15 | Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn.” Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów” (RFRD) | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 320000 |  | umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie
16 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” | 1492260.6 | 0 | 20408.16 | 0 | 20408.16 | 1000000 | W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku | 30.05.2025- wystawienie fv | I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK | Inwestycja w toku- został zaplacony wkład własny dla zadania - 20 408,16 zł. Opracowany został projekt budowlany, wykonawca będzie rozpoczynał proceduręuzyskania pozwolenie na budowę
17 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020) |  | 0 | 0 | 471852.44 |  | 471852.44 |  |  | Refundacja WOP do 30.06.2025-Urząd Marszałkowski
18 | Inspektor nadzoru | 8856 | 0 | 0 | 8856 | 8856 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru |  |  | W dniu dzisiejszym została podpisana umowa
19 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów” | 2098816.7 | 0 | 928588.7 | 0 | 928588.7 | 1170228 | Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpil do robót budowlanych. |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
20 | Inspektor nadzoru | 23739 | 0 | 23739 | 0 | 23739 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie zostało zakończone.
21 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 0 | 96255.69 | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.
22 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5619191.78 | 0 | 0 | 1259611.19 | 1259611.19 | 4359580.59 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP | Został otwarty przetarg - obecnie trwa ocena ofert
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 0 | 28831 | 0 | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. Został zapłaconmy wklad wlasny-28 831,00 zł i pierwsza transza z BGK - 706 347,17 zł
24 | Inspektor nadzoru | 33890 | 0 | 17329.81 | 16560.19 | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem.
25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie | 92250 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 73800 | wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
26 | Infrastruktura Domów Kultury | 1028688.25 | 0 | 346688.25 | 0 | 346688.25 | 682000 | Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowwgo Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II"- 31.10.2024 |  |  | Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
27 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 |  |  |  |  | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce)
28 | Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka" | 36900 |  | 18900 | 0 | 18900 | 18000 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
29 | "Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa" | 85714 |  | 25714.2 | 0 | 25714.2 | 59999.8 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
| Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  |  | 31609.8 | 31609.8 | 122583 |  |  |  | Gmina Markowa w dniu 29.01.2025 złożyła wniosek o dofinansowanie.
30 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej" | 103231.69 |  | 20646.34 | 0 | 20646.34 | 82585.35 | zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
31 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 |  | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku
32 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansiowanie na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Husów i Tarnawka- łacznie 7, 275 km
33 | Wykonanie dachu na budynku magazynowym w Tarnawce | 70110 |  | 70110 |  |  | 0 | Fundusz Sołecki- zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
34 | Modernizacja stadionu w Husowie | 79785 |  | 79785 |  |  | 0 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
35 | Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół | 31250 |  | 6250 |  |  | 25000 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
36 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025 | 10625 |  |  | 2125 | 2125 | 8500 | zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2024 | 10632.92 |  |  | 2132.92 | 2132.92 | 8500 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła rozliczenie końcowe zadania.
37 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2025. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%.
| Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek do Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%.
| „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [6 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
38 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  |  | 0 | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025
39 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  |  | 581900 | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | W dniu dziejszym została podpisana umowa z wykonawcą zadania.
| Inspektor nadzoru | [9 empty] | Zadanie w toku, trwa procedura wyboru inspektora.
40 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  |  | 10299.74 | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka"
| "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | [6 empty] | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2025
| „Grand Prix Podkarpacia Nordic Walking 2025 - Etap III – Tarnawka” | [9 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. – Organizacja imprez sportowych.
| Zadanie dotyczące zakupu podwozia do cysterny-zbiornika na wodę, w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. | [5 empty] | 40000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała do Starosty Łańcuckiego o udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł na zakup podwozia do cysterny (zbiornika na wodę pitną). Dodacja celowa została przyznana Gminie Markowa Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 11.02.2025
| "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  |  | 38655.9 | 38655.9 | 300000 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła wniosek o dofinansownie dla zadania w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025
| Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  |  | 1323824.79 | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa"
41 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  |  | 473297 | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025
|  |  |  | 6561557.06 | 5044316.16

## 20.03.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2023 | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI
1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2 | 14741550 | 737077.5 | 4204472.5 | 0 | 4941550 | 9800000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowny 18.01.2025 | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Prace w toku
2 | Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej | 106395 | 0 | 53197.5 | 53197.5 | 106395 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
3 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” | 1448302.61 | 0 | 28966.06 | 0 | 28966.06 | 1419336.55 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę | 26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv | Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Został zapłacony wkład własny- 28 966,06 i pierwsza transza ze środków BGK -709 668,27
4 | Inspektor nadzoru | 15990 | 0 | 15990 | 0 | 15990 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
5 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 0 | 20408.16 | 0 | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku
6 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
7 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 0 | 488550 | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku.
8 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 0 | 34756 | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
9 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 0 | 109000 | 0 | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
10 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
11 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 0 | 69897.38 | 0 | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
12 | Inspektor nadzoru | 22017 | 0 | 1185 | 20832 | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
13 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 0 | 124137.52 | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | na dzień 21.03.2025 planowane podpisanie umowy z wykonawcą
14 | Inspektor nadzoru | 10000 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru
15 | Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn.” Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów” (RFRD) | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 320000 |  | umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie
16 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” | 1492260.6 | 0 | 20408.16 | 0 | 20408.16 | 1000000 | W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku | 30.05.2025- wystawienie fv | I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK | Inwestycja w toku- został zaplacony wkład własny dla zadania - 20 408,16 zł. Opracowany został projekt budowlany, wykonawca będzie rozpoczynał proceduręuzyskania pozwolenie na budowę
17 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020) |  | 0 | 0 | 471852.44 |  | 471852.44 |  |  | Refundacja WOP do 30.06.2025-Urząd Marszałkowski
18 | Inspektor nadzoru | 8856 | 0 | 0 | 8856 | 8856 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
19 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów” | 2098816.7 | 0 | 928588.7 | 0 | 928588.7 | 1170228 | Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpil do robót budowlanych. |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
20 | Inspektor nadzoru | 23739 | 0 | 23739 | 0 | 23739 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie zostało zakończone.
21 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 0 | 96255.69 | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r. |  |  | trwają prace nad dokumentacją przetargową
22 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5619191.78 | 0 | 0 | 1259611.19 | 1259611.19 | 4359580.59 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP | Został otwarty przetarg - obecnie trwa ocena ofert
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 0 | 28831 | 0 | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. Został zapłaconmy wklad wlasny-28 831,00 zł i pierwsza transza z BGK - 706 347,17 zł
24 | Inspektor nadzoru | 33890 | 0 | 17329.81 | 16560.19 | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem.
25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie | 92250 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 73800 | wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
26 | Infrastruktura Domów Kultury | 1028688.25 | 0 | 346688.25 | 0 | 346688.25 | 682000 | Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowwgo Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II"- 31.10.2024 |  |  | Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
27 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 |  |  |  |  | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce)
28 | Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka" | 36900 |  | 18900 | 0 | 18900 | 18000 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
29 | "Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa" | 85714 |  | 25714.2 | 0 | 25714.2 | 59999.8 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
| Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  |  | 31609.8 | 31609.8 | 122583 |  |  |  | Gmina Markowa w dniu 29.01.2025 złożyła wniosek o dofinansowanie.
30 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej" | 103231.69 |  | 20646.34 | 0 | 20646.34 | 82585.35 | zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
31 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 |  | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku
32 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansiowanie na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Husów i Tarnawka- łacznie 7, 275 km
33 | Wykonanie dachu na budynku magazynowym w Tarnawce | 70110 |  | 70110 |  |  | 0 | Fundusz Sołecki- zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
34 | Modernizacja stadionu w Husowie | 79785 |  | 79785 |  |  | 0 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
35 | Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół | 31250 |  | 6250 |  |  | 25000 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
36 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025 | 10625 |  |  | 2125 | 2125 | 8500 | zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. |  |  | 05.03.2025 r. ogłoszono wyniki - Gminy Markowa został pozytywnie zaopiniowany, a nasze przedszkola publiczne znalazły się w gronie beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0! na 2025 rok
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2024 | 10632.92 |  |  | 2132.92 | 2132.92 | 8500 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła rozliczenie końcowe zadania.
37 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2025. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%. Nie otrzymaliśmy dofinansowania.
| Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek do Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%. Czekamy na wyniki.
| „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [6 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie. lub roboty budowlane przy zabytku. Czekamy na wyniki
38 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  |  | 0 | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025- ogłoszono wyniki TAHUMA jest na liście rezerowej
39 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  |  | 581900 | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | podpisana umowa - realizacja w toku
| Inspektor nadzoru | [9 empty] | Zadanie w toku, trwa procedura wyboru inspektora.
40 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  |  | 10299.74 | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka"
| "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | [6 empty] | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2025. Planowane wyniki 16.04.2025
| „Grand Prix Podkarpacia Nordic Walking 2025 - Etap III – Tarnawka” | [9 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. – Organizacja imprez sportowych. Poprawa formalna wniosku do 22.03.2025 r.
| Zadanie dotyczące zakupu podwozia do cysterny-zbiornika na wodę, w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. | [5 empty] | 40000 |  |  |  | W dniu 15.03.2025r. przy okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego druhów OSP Markowa zaprezentowana została nowa cysterna zakupiona z grantu otrzymanego z Fundacja ORLEN !!!! z programu "ORLEN. Jesteśmy Razem" dedykowanemu Strażom Pożarnym. Wartość kompletnej cysterny to 213 749, 40 zł, w tym: Zakup zbiornika: Fundacja ORLEN – grant 150 000,00 zł oraz wkład OSP Markowa 3 750,00 zł; Zakup podwozia: Powiat Łańcucki pomoc finansową dla Gminy Markowa w wysokości 40 000,00 zł oraz wkład z budżetu Gminy Markowa 19 999,40 zł.
| "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  |  | 38655.9 | 38655.9 | 300000 |  |  |  | 11.03.2025 r. ogłoszono wyniki w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 300 000,00 zł
| Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  |  | 1323824.79 | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - nie otrzymaliśmy dofinansowania
41 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  |  | 473297 | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | W dniu 17.03.2025 r. ogłoszono wyniki. 'Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 546 000,00 zł zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025
42 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | W dniu 21.02.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi
43 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r.
44 | Aktywny AS | [6 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin.
45 | Aktywność dla każdego 2025 | [9 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT
| „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników
| Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu swoi | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę finansową 20 000,00 zł dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działal- ności z okazji 40-lecia zespołu. Wyniki oceny formalnej do 15.04.2025 r. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
|  |  |  | 6428557.06 | 5168453.68

## 16.04.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2023 | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI
1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2 | 14741550 | 737077.5 | 4204472.5 | 0 |  | 4941550 | 9800000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowny 18.01.2025 | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Prace w toku
2 | Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej | 106395 | 0 | 53197.5 | 53197.5 |  | 106395 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
3 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” | 1448302.61 | 0 | 28966.06 | 0 |  | 28966.06 | 1419336.55 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę | 26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv | Zakończono prace budowalne obecnie trwa etap przygotowania dokumentacji niezbednej do odbioru końcowego inwestycji.
4 | Inspektor nadzoru | 15990 | 0 | 15990 | 0 |  | 15990 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
5 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku
6 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
7 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku.
8 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
9 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 0 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
10 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
11 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 0 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
12 | Inspektor nadzoru | 22017 | 0 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
13 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | W dniu 21.03.2025 została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.
14 | Inspektor nadzoru | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru
15 | Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn.” Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów” (RFRD) | 320000 | 0 | 320000 | 0 |  | 320000 |  | umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie
16 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” | 1492260.6 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku | 30.05.2025- wystawienie fv | I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK | Inwestycja w toku- został zaplacony wkład własny dla zadania - 20 408,16 zł. Opracowany został projekt budowlany, wykonawca będzie rozpoczynał procedurę uzyskania pozwolenie na budowę.Wykonawca złożył do Starostwa zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych- ropoczęto roboty budowlane.
17 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020) |  | 0 | 0 | 471852.44 |  |  | 471852.44 |  |  | Refundacja WOP do 30.06.2025-Urząd Marszałkowski
18 | Inspektor nadzoru | 8856 | 0 | 0 | 8856 |  | 8856 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
19 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów” | 2098816.7 | 0 | 928588.7 | 0 |  | 928588.7 | 1170228 | Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpil do robót budowlanych. |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
20 | Inspektor nadzoru | 23739 | 0 | 23739 | 0 |  | 23739 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie zostało zakończone.
21 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 0 | 96255.69 |  | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r. |  |  | trwają prace nad dokumentacją przetargową
22 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5523930 | 0 | 0 | 1032930 |  | 1032930 | 4491000 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP | Został wybrany wykonawca zadania. W najblizszym czasie zostanie podpisana umowa na realiację przdsięwzięcia.
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 0 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. Został zapłaconmy wklad wlasny-28 831,00 zł i pierwsza transza z BGK - 706 347,17 zł
24 | Inspektor nadzoru | 33890 | 0 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem.
25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie | 92250 | 0 | 18450 | 0 |  | 0 | 73800 | wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
26 | Infrastruktura Domów Kultury | 1028688.25 | 0 | 346688.25 | 0 |  | 346688.25 | 682000 | Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowwgo Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II"- 31.10.2024 |  |  | Złożono rozliczenie końcowe zadania i zostało ono zaakceptowane przez Narodowe Centrum Kultury.
27 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 | [5 empty] | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce)
28 | Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka" | 36900 |  | 18900 | 0 |  | 18900 | 18000 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
29 | "Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa" | 85714 |  | 25714.2 | 0 |  | 25714.2 | 59999.8 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
30 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie.
31 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej" | 103231.69 |  | 20646.34 | 0 |  | 20646.34 | 82585.35 | zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
32 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 |  | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku
33 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansiowanie na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Husów i Tarnawka- łacznie 7, 275 km. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie jest on na etapie oceny merytorycznej.
34 | Wykonanie dachu na budynku magazynowym w Tarnawce | 70110 |  | 70110 |  |  |  | 0 | Fundusz Sołecki- zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
35 | Modernizacja stadionu w Husowie | 79785 |  | 79785 |  |  |  | 0 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
36 | Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół | 31250 |  | 6250 |  |  |  | 25000 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
37 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025 | 10625 |  |  | 2125 |  | 2125 | 8500 | zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. |  |  | 05.03.2025 r. ogłoszono wyniki - Gminy Markowa został pozytywnie zaopiniowany, a nasze przedszkola publiczne znalazły się w gronie beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0! na 2025 rok
38 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2024 | 10632.92 |  |  | 2132.92 |  | 2132.92 | 8500 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła rozliczenie końcowe zadania.
39 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 |  | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2025. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%. Nie otrzymaliśmy dofinansowania.
40 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 |  | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek do Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%. Czekamy na wyniki.
41 | „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [7 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie. lub roboty budowlane przy zabytku. Czekamy na wyniki
42 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  |  | 0 |  | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025- ogłoszono wyniki TAHUMA jest na liście rezerowej
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  |  | 581900 |  | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | podpisana umowa - realizacja w toku
44 | Inspektor nadzoru | [10 empty] | Zadanie w toku, trwa procedura wyboru inspektora.
45 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  |  | 10299.74 |  | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka"
46 | "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | [7 empty] | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2025. Planowane wyniki 16.04.2025
47 | „Grand Prix Podkarpacia Nordic Walking 2025 - Etap III – Tarnawka” | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. – Organizacja imprez sportowych. Poprawa formalna wniosku do 22.03.2025 r.
48 | Zadanie dotyczące zakupu podwozia do cysterny-zbiornika na wodę, w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. | [6 empty] | 40000 |  |  |  | W dniu 15.03.2025r. przy okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego druhów OSP Markowa zaprezentowana została nowa cysterna zakupiona z grantu otrzymanego z Fundacja ORLEN !!!! z programu "ORLEN. Jesteśmy Razem" dedykowanemu Strażom Pożarnym. Wartość kompletnej cysterny to 213 749, 40 zł, w tym: Zakup zbiornika: Fundacja ORLEN – grant 150 000,00 zł oraz wkład OSP Markowa 3 750,00 zł; Zakup podwozia: Powiat Łańcucki pomoc finansową dla Gminy Markowa w wysokości 40 000,00 zł oraz wkład z budżetu Gminy Markowa 19 999,40 zł.
49 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | 11.03.2025 r. ogłoszono wyniki w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 300 000,00 zł
50 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - nie otrzymaliśmy dofinansowania
51 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | W dniu 17.03.2025 r. ogłoszono wyniki. 'Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 546 000,00 zł zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025
52 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | W dniu 21.02.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi
53 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r.
54 | Aktywny AS | [7 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin.
55 | Aktywność dla każdego 2025 | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT
56 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników
57 | Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu swoi | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę finansową 20 000,00 zł dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Wyniki oceny formalnej do 15.04.2025 r. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
58 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025.
59 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 24.04.2025 złożyła wniosek do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
|  | 56298759.42 | 737077.5 | 6428557.06 | 4941772.49 | 64278.6 | 12318168.21

## 21.05.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2023 | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI
1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2 | 14741550 | 737077.5 | 4204472.5 | 0 |  | 4941550 | 9800000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowny 18.01.2025 | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Prace w toku
2 | Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej | 106395 | 0 | 53197.5 | 53197.5 |  | 106395 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
3 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” | 1448302.61 | 0 | 28966.06 | 0 |  | 28966.06 | 1419336.55 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę | 26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv | Zakończono prace budowalne obecnie trwa etap przygotowania dokumentacji niezbednej do odbioru końcowego inwestycji.
4 | Inspektor nadzoru | 15990 | 0 | 15990 | 0 |  | 15990 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
5 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku
6 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
7 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku.
8 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
9 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 0 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
10 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
11 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 0 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku.
12 | Inspektor nadzoru | 22017 | 0 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
13 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | W dniu 21.03.2025 została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.
14 | Inspektor nadzoru | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  | Wybór oferty oraz wyłonienie Wykonawcy - inspektora nadzoru |  |  | Wybór Wykonawcy - przygotowanie Umowy
15 | Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn.” Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów” (RFRD) | 320000 | 0 | 320000 | 0 |  | 320000 |  | umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie
16 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” | 1492260.6 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku | 30.05.2025- wystawienie fv | I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK | Inwestycja w toku- został zaplacony wkład własny dla zadania - 20 408,16 zł. Opracowany został projekt budowlany.Wykonawca złożył do Starostwa zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych- ropoczęto roboty budowlane.
17 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020) |  | 0 | 0 | 471852.44 |  |  | 471852.44 |  |  | Refundacja WOP do 30.06.2025-Urząd Marszałkowski
18 | Inspektor nadzoru | 8856 | 0 | 0 | 8856 |  | 8856 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
19 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów” | 2098816.7 | 0 | 928588.7 | 0 |  | 928588.7 | 1170228 | Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpil do robót budowlanych. |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
20 | Inspektor nadzoru | 23739 | 0 | 23739 | 0 |  | 23739 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie zostało zakończone.
21 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 0 | 96255.69 |  | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r. |  |  | trwają prace nad dokumentacją przetargową
22 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5523930 | 0 | 0 | 1032930 |  | 1032930 | 4491000 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP | Został wybrany wykonawca zadania. W dniu 24.04.2025 r. została podpisana umowa na realiację przdsięwzięcia.
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 0 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. Został zapłaconmy wklad wlasny-28 831,00 zł i pierwsza transza z BGK - 706 347,17 zł
24 | Inspektor nadzoru | 33890 | 0 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem.
25 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie | 92250 | 0 | 18450 | 0 |  | 0 | 73800 | wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
26 | Infrastruktura Domów Kultury | 1028688.25 | 0 | 346688.25 | 0 |  | 346688.25 | 682000 | Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowwgo Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II"- 31.10.2024 |  |  | Złożono rozliczenie końcowe zadania i zostało ono zaakceptowane przez Narodowe Centrum Kultury.
27 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 | [5 empty] | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce)
28 | Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka" | 36900 |  | 18900 | 0 |  | 18900 | 18000 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
29 | "Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa" | 85714 |  | 25714.2 | 0 |  | 25714.2 | 59999.8 | Zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone.
30 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie.
31 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej" | 103231.69 |  | 20646.34 | 0 |  | 20646.34 | 82585.35 | zakończone |  |  | Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie końcowe zaakceptowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
32 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 |  | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku
33 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansiowanie na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Husów i Tarnawka- łacznie 7, 275 km. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie jest on na etapie oceny merytorycznej.
34 | Wykonanie dachu na budynku magazynowym w Tarnawce | 70110 |  | 70110 |  |  |  | 0 | Fundusz Sołecki- zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
35 | Modernizacja stadionu w Husowie | 79785 |  | 79785 |  |  |  | 0 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
36 | Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół | 31250 |  | 6250 |  |  |  | 25000 | Zakończone |  |  | Zakończone zadanie.
37 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025 | 10625 |  |  | 2125 |  | 2125 | 8500 | zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. |  |  | 05.03.2025 r. ogłoszono wyniki - Gminy Markowa został pozytywnie zaopiniowany, a nasze przedszkola publiczne znalazły się w gronie beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0! na 2025 rok
38 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2024 | 10632.92 |  |  | 2132.92 |  | 2132.92 | 8500 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła rozliczenie końcowe zadania.
39 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 |  | 0 | 153278 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2025. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%. Nie otrzymaliśmy dofinansowania.
40 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 |  | 103278 | 50000 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | W dniu 28 kwietnia 2025 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił Gminie Markowa dotacji 50 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowej Chacie Jana Raka w Husowie na realizację zadania pn. "Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej"
41 | „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [7 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie. lub roboty budowlane przy zabytku. Czekamy na wyniki
42 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  |  | 0 |  | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025- ogłoszono wyniki TAHUMA jest na liście rezerowej
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  |  | 581900 |  | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | podpisana umowa - realizacja w toku
44 | Inspektor nadzoru | [10 empty] | Zadanie w toku, trwa procedura wyboru inspektora.
45 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  |  | 10299.74 |  | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka"
46 | "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | [7 empty] | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2025. Planowane wyniki 16.04.2025
47 | „Grand Prix Podkarpacia Nordic Walking 2025 - Etap III – Tarnawka” | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. – Organizacja imprez sportowych. Poprawa formalna wniosku do 22.03.2025 r.
48 | Zadanie dotyczące zakupu podwozia do cysterny-zbiornika na wodę, w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. | [6 empty] | 40000 |  |  |  | W dniu 15.03.2025r. przy okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego druhów OSP Markowa zaprezentowana została nowa cysterna zakupiona z grantu otrzymanego z Fundacja ORLEN !!!! z programu "ORLEN. Jesteśmy Razem" dedykowanemu Strażom Pożarnym. Wartość kompletnej cysterny to 213 749, 40 zł, w tym: Zakup zbiornika: Fundacja ORLEN – grant 150 000,00 zł oraz wkład OSP Markowa 3 750,00 zł; Zakup podwozia: Powiat Łańcucki pomoc finansową dla Gminy Markowa w wysokości 40 000,00 zł oraz wkład z budżetu Gminy Markowa 19 999,40 zł.
49 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | 11.03.2025 r. ogłoszono wyniki w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 300 000,00 zł
50 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - nie otrzymaliśmy dofinansowania
51 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | W dniu 17.03.2025 r. ogłoszono wyniki. 'Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 546 000,00 zł zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025
52 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | W dniu 21.02.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi
53 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r.
54 | Aktywny AS | [7 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin.
55 | Aktywność dla każdego 2025 | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT
56 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników.Wyniki w czerwcu
57 | Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu swoi | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę finansową 20 000,00 zł dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Wyniki oceny formalnej do 15.04.2025 r. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
58 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”- Uchwała I/18/25
59 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 24.04.2025 złożyła wniosek do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej- Uchwała I/9/25
60 | Nagroda ZNAK KULTURY 2025 dla Zespołu Sami swoi | [10 empty] | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę ZNAK KULTURY 2025 dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje indywidualne i zbiorowe nagrody za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
61 | "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | 68 440.00 | [5 empty] | 68 440.00 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych i garncarstwa dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku złożonego do Programu dotacyjnego Ministra Edukacji na 2025 rok- "Nasze tradycje"- Moduł - Tradycje i obrzędy
62 | Bitwa regionów | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła KGW Markowa w opracowaniu wniosku złożonego do naboru - Bitwa Regionów 2025 - to konkurs kulinarny, który promuje bogactwo lokalnych smaków oraz dziedzictwo kulinarne Polski.
63 | „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole - edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” | 44600 |  |  | finansowy 5920,00, osobowy 3000,00 |  |  | 35680 | zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii warsztatów outdoorowych informacyjno-uświadamiających z zakresu przemocy równieśniczej oraz cyberprzemocy dla około 571 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Markowa oraz ich rodziców |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku złożonego do PUW w ramach naboru na zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, w zakresie profilaktyki społecznej.
|  | 56298759.42 | 737077.5 | 6428557.06 | 4941772.49 | 64278.6 | 12421446.21

## 26.06.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2023 | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI
1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2 | 14741550 | 737077.5 | 4204472.5 | 0 |  | 4941550 | 9800000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowny 18.01.2025 | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zakonczenie Inwestycjii 30.06.2025. Trwają odbiory robót
2 | Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej | 106395 | 0 | 53197.5 | 53197.5 |  | 106395 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
3 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” | 1448302.61 | 0 | 28966.06 | 0 |  | 28966.06 | 1419336.55 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę | 26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv | Inwestycja zakończona.
4 | Inspektor nadzoru | 15990 | 0 | 15990 | 0 |  | 15990 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku
5 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku
6 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
7 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku. Wymieniona został stolarka okienna i drzwiowa w obiektach bszkoły w Markowej i OSP - trwają prace przy ociepleniu obiektów. Na przedszkolu w Markowej - wykonawca rozpocznie prace w tym m tygodniu.
8 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
9 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 0 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Wykonawca zakończył etap projektowania dla miejscowości Husów i Tarnawka. Przekazany został plac budowy. Rozpoczyna się etap realizacji. Dla miejscowości Markoa prace projektowe na ukonczeniu.
10 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
11 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 0 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku. Rozliczony został I etap inwestycji.
12 | Inspektor nadzoru | 22017 | 0 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
13 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku - Wykonawca zgłosił podwykonawcę - całośc prac będzie w zakresie firmy Energosieci Podkarpacie
14 | Inspektor nadzoru | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  | Wybór oferty oraz wyłonienie Wykonawcy - inspektora nadzoru |  |  | Wybór Wykonawcy - przygotowanie Umowy
15 | Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn.” Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów” (RFRD) | 320000 | 0 | 320000 | 0 |  | 320000 |  | umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie
16 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” | 1492260.6 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku | 30.05.2025- wystawienie fv | I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK | Inwestycja na ukończeniu - droga jst już przejezdna - trwają ostatnie formalnosci przed oddaniem obiektu do użytkowania.
17 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020) |  | 0 | 0 | 471852.44 |  |  | 471852.44 |  |  | Refundacja WOP do 30.06.2025-Urząd Marszałkowski
18 | Inspektor nadzoru | 8856 | 0 | 0 | 8856 |  | 8856 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku.
21 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 0 | 96255.69 |  | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r. |  |  | ogłoszony przetarg
22 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5523930 | 0 | 0 | 1032930 |  | 1032930 | 4491000 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP | trwa realizacja zadania
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 0 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku. Zakres rzeczowy na ukończeniu
24 | Inspektor nadzoru | 33890 | 0 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem.
27 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 | [5 empty] | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce)
30 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | trwaja przygotowania do postępowania przetargowego
32 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 |  | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku
33 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansiowanie na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Husów i Tarnawka- łacznie 7, 275 km. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie jest on na etapie oceny merytorycznej.
40 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 |  | 103278 | 50000 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | W dniu 28 kwietnia 2025 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił Gminie Markowa dotacji 50 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowej Chacie Jana Raka w Husowie na realizację zadania pn. "Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej"
41 | „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [7 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie. lub roboty budowlane przy zabytku. Czekamy na wyniki
42 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  |  | 0 |  | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025- ogłoszono wyniki TAHUMA jest na liście rezerowej
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  |  | 581900 |  | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | podpisana umowa - realizacja w toku. Zakres rzeczowy zrealizowany w 99%
44 | Inspektor nadzoru | [10 empty] | Zadanie w toku, trwa procedura wyboru inspektora.
45 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  |  | 10299.74 |  | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka"
46 | "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | [7 empty] | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2025. Planowane wyniki 16.04.2025
47 | „Grand Prix Podkarpacia Nordic Walking 2025 - Etap III – Tarnawka” | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. – Organizacja imprez sportowych. Poprawa formalna wniosku do 22.03.2025 r.
48 | Zadanie dotyczące zakupu podwozia do cysterny-zbiornika na wodę, w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. | [6 empty] | 40000 |  |  |  | W dniu 15.03.2025r. przy okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego druhów OSP Markowa zaprezentowana została nowa cysterna zakupiona z grantu otrzymanego z Fundacja ORLEN !!!! z programu "ORLEN. Jesteśmy Razem" dedykowanemu Strażom Pożarnym. Wartość kompletnej cysterny to 213 749, 40 zł, w tym: Zakup zbiornika: Fundacja ORLEN – grant 150 000,00 zł oraz wkład OSP Markowa 3 750,00 zł; Zakup podwozia: Powiat Łańcucki pomoc finansową dla Gminy Markowa w wysokości 40 000,00 zł oraz wkład z budżetu Gminy Markowa 19 999,40 zł.
49 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | 11.03.2025 r. ogłoszono wyniki w ramach Programu Aktywne Place Zabaw 2025. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 300 000,00 zł
50 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - nie otrzymaliśmy dofinansowania
51 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | W dniu 17.03.2025 r. ogłoszono wyniki. 'Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 546 000,00 zł zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025
52 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | W dniu 21.02.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi
53 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r.
54 | Aktywny AS | [7 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin.
55 | Aktywność dla każdego 2025 | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT
56 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników.Wyniki w czerwcu
57 | Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu swoi | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę finansową 20 000,00 zł dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Wyniki oceny formalnej do 15.04.2025 r. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
58 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”- Uchwała I/18/25
59 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 24.04.2025 złożyła wniosek do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej- Uchwała I/9/25
60 | Nagroda ZNAK KULTURY 2025 dla Zespołu Sami swoi | [10 empty] | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę ZNAK KULTURY 2025 dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje indywidualne i zbiorowe nagrody za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
61 | "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | 68 440.00 | [5 empty] | 68 440.00 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych i garncarstwa dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku złożonego do Programu dotacyjnego Ministra Edukacji na 2025 rok- "Nasze tradycje"- Moduł - Tradycje i obrzędy
62 | Bitwa regionów | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła KGW Markowa w opracowaniu wniosku złożonego do naboru - Bitwa Regionów 2025 - to konkurs kulinarny, który promuje bogactwo lokalnych smaków oraz dziedzictwo kulinarne Polski.
63 | „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole - edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” | 44600 |  |  | finansowy 5920,00, osobowy 3000,00 |  |  | 35680 | zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii warsztatów outdoorowych informacyjno-uświadamiających z zakresu przemocy równieśniczej oraz cyberprzemocy dla około 571 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Markowa oraz ich rodziców |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku złożonego do PUW w ramach naboru na zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, w zakresie profilaktyki społecznej.
64 | Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał – kultywujemy tradycje naszych przodków! | 20000 | [5 empty] | 20000 | W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie warsztatów tańca ludowego rzeszowskiego oraz warsztatów wicia wianków dla 14 grup dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Markowa |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 22.05.2025 r. w ramach naboru programu dotacyjny NIKiDW – Folk(od)nowana
65 | „Ruch drogą do zdrowia – zajęcia Nordic walking dla społeczności lokalnej" | 13000 | [5 empty] | 10160 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań nordic walking . Realizatorem zadania będzie LKS Tarnawka |  |  | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka a w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywni lokalnie 2025 do MSiT
66 | „Markowscy MOCarze na rzecz dobra wspólnego!” | 46000 | [5 empty] | 46000 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań prwencyjncych dla dzieci i młodżieży z terenu Markowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju instytucjonalnego OSP Markowa . Realizatorem zadania będzie OSP Markowa |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP MARKOWA w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 09.06.2025 r. w ramach naboru Moc Małych Społeczności
67 | "Zwiększenie możliwości technicznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności działań ratowniczych" | 67500 | [5 empty] | 66000 | zadanie obejmuje zakup zestawu narzędzi Rit Tool Weber Rescue oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Husów (28 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP HUSÓW w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 20.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025
68 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Markowej i Husowie wraz z budową toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa. | 639275.34 |  |  |  |  | 255 932,34 | 383343 | Gmina Markowa planuje realizację następującego zakresu prac: 1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie - zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej - zaplanowano prace remontowe podłogi, ścian i sufitu, instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk, instalacji wentylacji mechanicznej. 3. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa |  |  | W dniu 13.06.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM i PODKARPACKIM EDYCJA 2025. Realizacja planowana w 2026 r.
69 | Markovia – Aktywnie i Lokalnie | 21100 |  |  |  |  | 1100 | 20000 | W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turniej piłkarski. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu "Aktywni Lokalnie 2025". Wniosek został złożony w dniu 04.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r.
70 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r.
71 | „Integracyjne kółka zainteresowań dla przedszkolaków z terenu Gminy Markowa – wspólnie uczymy się, bawimy i tworzymy” | 104155 |  |  |  |  | 5207.75 | 98947.25 | W ramach realizacji projektu planuje się utworzenie 4 integracyjnych kółek zainteresowań oraz 1 kółka rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych w rodzinie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zgłaszanych na obszarach objętych LSR, w szczególności na terenie Gminy Markowa dla dzieci wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach i innych placówkach całodobowych poprzez różnorodne formy rozwoju zainteresowań oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej, a także wzrostu wzajemnego zrozumienia i akceptacji. |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 23.06.2025 r. w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.4 Wsparcie inicjatyw na rzecz rodzin i integracji społeczności lokalnej
72 | "Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej poprzez zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia." | 470000 |  |  |  |  | 320000 | 150000 | zadanie obejmuje zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Markowa (57 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Markowa w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 25.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025.
72 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. | 147218.8 |  |  |  |  | 32218.8 | 115000 | Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie. Wymiary miasteczka to 12x25 metrów. Miasteczko ruchu drogowego oparte zostało na ruchu dwukierunkowym z rondem, wykorzystując dużo elementów spotykanych w sytuacjach drogowych. Projekt zakłada unikalne połączenie klasycznej idei miasteczka ruchu drogowego z grami podwórkowymi. |  |  | W dniu 13.06.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.). Realizacja została zaplanowana w 2025 r.

## 25.09.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2023 | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI | Aktywne/Zakończone
1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2 | 14741550 | 737077.5 | 4204472.5 | 0 |  | 4941550 | 9800000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowny 18.01.2025 | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zakonczenie Inwestycjii 30.06.2025. Trwają odbiory robót | Z
2 | Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej | 106395 | 0 | 53197.5 | 53197.5 |  | 106395 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  |  | Z
3 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz” | 1448302.61 | 0 | 28966.06 | 0 |  | 28966.06 | 1419336.55 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę | 26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv | Inwestycja zakończona. | Z
4 | Inspektor nadzoru | 15990 | 0 | 15990 | 0 |  | 15990 | 0 | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  |  | Z
5 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku - KONIECZNE BYŁO PRZEDŁUZENIE Umowy, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie kolorystyki Sali widowiskowej. Kontrakt został przedłuzony do 31.10.2025 | A
6 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
7 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku. Zakończono zasadniczy zakres prac na obiekcie OSP w Husowie i szkole Podstawowej w Markowej. Trwaja prace na przedszkolu nr 2 w Markowej. | A
8 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
9 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 0 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Wykonawca zakończył etap projektowania. Zakres prac dla miejscowości Tarnawka i Husów został praktycznie zrealizowany. Trwaj prace na Markowej. | A
10 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
11 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 0 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku. Rozliczony został I etap inwestycji. Wykonawca przystąpił do II etapu prac. | A
12 | Inspektor nadzoru | 22017 | 0 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
13 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zakres prac dla miejscowości Tarnawka i Husów został praktycznie zrealizowany. Trwaj prace na Markowej. | A
14 | Inspektor nadzoru | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 10000 |  | Wybór oferty oraz wyłonienie Wykonawcy - inspektora nadzoru |  |  | Wybór Wykonawcy - przygotowanie Umowy | A
15 | Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn.” Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów” (RFRD) | 320000 | 0 | 320000 | 0 |  | 320000 |  | umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie |  |  | Zarząd Powiatu złożył wnisek o zwiększenie pomocy finansowej dla potrzeb realizacji zadania do kwoty 1.500.000,00 na rok 2026 | A
16 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” | 1492260.6 | 0 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku | 30.05.2025- wystawienie fv | I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK | inwestycja zakończona | Z
17 | „Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020) |  | 0 | 0 | 471852.44 |  |  | 471852.44 |  |  | Refundacja WOP do 30.06.2025-Urząd Marszałkowski
18 | Inspektor nadzoru | 8856 | 0 | 0 | 8856 |  | 8856 |  | na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru |  |  | inwestycja zakończona | A
21 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 0 | 96255.69 |  | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r. |  |  | umowa w realizacji | A
22 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5523930 | 0 | 0 | 1032930 |  | 1032930 | 4491000 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP | trwa realizacja zadania | A
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 0 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zakończone zostały prace budowlane. Wykonawca przygotowuje dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie | A
24 | Inspektor nadzoru | 33890 | 0 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. | A
27 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 | [5 empty] | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce) | A
30 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | ogłoszone postępowanie przetargowe | A
32 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 |  | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku |  | w realizacji. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie. | A
33 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansiowanie na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Husów i Tarnawka- łacznie 7, 275 km. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie jest on na etapie oceny merytorycznej. | A
40 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  |  | 0 |  | 103278 | 50000 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | W dniu 28 kwietnia 2025 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił Gminie Markowa dotacji 50 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowej Chacie Jana Raka w Husowie na realizację zadania pn. "Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej" - trwa przygotowanie postepowania na wyłonienie wykonawcy. | A
41 | „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [7 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie. lub roboty budowlane przy zabytku. Brak dofinansowania | Z
42 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  |  | 0 |  | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025- ogłoszono wyniki TAHUMA jest na liście rezerowej | Z
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  |  | 581900 |  | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | zakończona inwestycja | z
44 | Inspektor nadzoru | [10 empty] | zakończona inwestycja | A
45 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  |  | 10299.74 |  | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka" | Z
46 | "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | [7 empty] | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2025. brak dofinansowania | Z
47 | „Grand Prix Podkarpacia Nordic Walking 2025 - Etap III – Tarnawka” | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka w opracowaniu wniosku i załączników złożonego do Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. – Organizacja imprez sportowych. Brak dofinansowania | z
48 | Zadanie dotyczące zakupu podwozia do cysterny-zbiornika na wodę, w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. | [6 empty] | 40000 |  |  |  | W dniu 15.03.2025r. przy okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczego druhów OSP Markowa zaprezentowana została nowa cysterna zakupiona z grantu otrzymanego z Fundacja ORLEN !!!! z programu "ORLEN. Jesteśmy Razem" dedykowanemu Strażom Pożarnym. Wartość kompletnej cysterny to 213 749, 40 zł, w tym: Zakup zbiornika: Fundacja ORLEN – grant 150 000,00 zł oraz wkład OSP Markowa 3 750,00 zł; Zakup podwozia: Powiat Łańcucki pomoc finansową dla Gminy Markowa w wysokości 40 000,00 zł oraz wkład z budżetu Gminy Markowa 19 999,40 zł. | Z
49 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | trwają prace projektowe. | A
50 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - jest szansa na pozyskanie środków. Projekt budowlany jest złożony w Starostwie Powiatowym w Łańcucie do uzyskania pozwolenia na budowę. | A
51 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | W dniu 17.03.2025 r. ogłoszono wyniki. 'Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 546 000,00 zł zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania | A
52 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | podpisana została umowa z wykonawca zadania - w realizacji | A
53 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 165 300,00 zł | A
54 | Aktywny AS | [7 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin. We wrześniu Zawnioskowaliśmy o dodatkowe godziny i mamy przydzielone 64 godziny/ miesiąc do realizacji we wrześniu, październiku i listopadzie | A
55 | Aktywność dla każdego 2025 | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT- brak dofinansowani | A
56 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników.OSP Husów otrzymało dotacje 7000,00 zł. wkład własny 880,00 zł. | A
57 | Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu swoi | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę finansową 20 000,00 zł dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Wyniki oceny formalnej do 15.04.2025 r. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze. brak dofinansowania | Z | s
58 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”- Uchwała I/18/25. Ludowy Klub Sportowy Markovia w Markowej otrzymał 194 037,90 zł dofinansowania i w dniu 04.09.25 podpisał umowę z Samorządem Woj. Podkarpackiego. | A
59 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 24.04.2025 złożyła wniosek do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej- Uchwała I/9/25. Projekt zagospodarowania terenu został złożony w Starostwie Powiatowym w Łańcucie - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych | A
60 | Nagroda ZNAK KULTURY 2025 dla Zespołu Sami swoi | [10 empty] | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę ZNAK KULTURY 2025 dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje indywidualne i zbiorowe nagrody za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | A | s
61 | "Wesoło na ludowo – wspólnie się uczymy, bawimy i tworzymy” | 68 440.00 | [5 empty] | 68 440.00 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych i garncarstwa dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku złożonego do Programu dotacyjnego Ministra Edukacji na 2025 rok- "Nasze tradycje"- Moduł - Tradycje i obrzędy.brak dofinansowania | Z
62 | Bitwa regionów | [10 empty] | Gmina Markowa wsparła KGW Markowa w opracowaniu wniosku złożonego do naboru - Bitwa Regionów 2025 - to konkurs kulinarny, który promuje bogactwo lokalnych smaków oraz dziedzictwo kulinarne Polski. | Z
63 | „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole - edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” | 44600 |  |  | finansowy 5920,00, osobowy 3000,00 |  |  | 35680 | zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii warsztatów outdoorowych informacyjno-uświadamiających z zakresu przemocy równieśniczej oraz cyberprzemocy dla około 571 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Markowa oraz ich rodziców |  |  | Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA podpisało umowy i jest w trakcie realziacji zadania. Warszaty odbędą się we wrześniu w SP Markowa i SP Husów. Pozyskano dotacje z PUW w wysokości 12488,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2600,00 zł z urzędu marszałkowskiego. Zadanie trakcie realizacji. W dniach 11.09-19.09 odbyły się warszaty w SP Markowa, 25.09-26.09 odbędą się w SP Husów. | A
64 | Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał – kultywujemy tradycje naszych przodków! | 20000 | [5 empty] | 20000 | W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie warsztatów tańca ludowego rzeszowskiego oraz warsztatów wicia wianków dla 14 grup dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Markowa |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 22.05.2025 r. w ramach naboru programu dotacyjny NIKiDW – Folk(od)nowana- brak dofinansowania | Z
65 | „Ruch drogą do zdrowia – zajęcia Nordic walking dla społeczności lokalnej" | 13000 | [5 empty] | 10160 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań nordic walking . Realizatorem zadania będzie LKS Tarnawka |  |  | LKS Tarnawka otrzymało dotację w wysokości 8300,00 zł i jest w trakcie realziacji zadania -warszatów nordic walking. | A
66 | „Markowscy MOCarze na rzecz dobra wspólnego!” | 46000 | [5 empty] | 46000 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań prwencyjncych dla dzieci i młodżieży z terenu Markowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju instytucjonalnego OSP Markowa . Realizatorem zadania będzie OSP Markowa |  |  | OSP MARKOWA otrzymało dotację 46 000,00 zł , podpisała umowę i od 1.09.2025 r. rozpoczęło realizację zadania w ramach naboru Moc Małych Społeczności. .6.09.2025 odbył się już pikni strażacki i trwają spotkania prwencyjne w szkołach i przedszkolach | A
67 | "Zwiększenie możliwości technicznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności działań ratowniczych" | 67500 | [5 empty] | 66000 | zadanie obejmuje zakup zestawu narzędzi Rit Tool Weber Rescue oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Husów (28 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP HUSÓW w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 20.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025. Brak dofinansowania | A
68 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Markowej i Husowie wraz z budową toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa. | 639275.34 |  |  |  |  | 255 932,34 | 383343 | Gmina Markowa planuje realizację następującego zakresu prac: 1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie - zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej - zaplanowano prace remontowe podłogi, ścian i sufitu, instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk, instalacji wentylacji mechanicznej. 3. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa |  |  | W dniu 13.06.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM i PODKARPACKIM EDYCJA 2025. Realizacja planowana w 2026 r. | A
69 | Markovia – Aktywnie i Lokalnie | 21100 |  |  |  |  | 1100 | 20000 | W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turniej piłkarski. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu "Aktywni Lokalnie 2025". Wniosek został złożony w dniu 04.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r.
70 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r. brak dofinansowania
71 | „Integracyjne kółka zainteresowań dla przedszkolaków z terenu Gminy Markowa – wspólnie uczymy się, bawimy i tworzymy” | 104155 |  |  |  |  | 5207.75 | 98947.25 | W ramach realizacji projektu planuje się utworzenie 4 integracyjnych kółek zainteresowań oraz 1 kółka rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych w rodzinie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zgłaszanych na obszarach objętych LSR, w szczególności na terenie Gminy Markowa dla dzieci wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach i innych placówkach całodobowych poprzez różnorodne formy rozwoju zainteresowań oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej, a także wzrostu wzajemnego zrozumienia i akceptacji. |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 23.06.2025 r. w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.4 Wsparcie inicjatyw na rzecz rodzin i integracji społeczności lokalnej. Realziacja od stycznia 2026 r. | A
72 | "Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej poprzez zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia." | 470000 |  |  |  |  | 320000 | 150000 | zadanie obejmuje zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Markowa (57 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Markowa w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 25.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025. Przyznano dofinasowwanie 150 000,00 zł | A
72 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. | 147218.8 |  |  |  |  | 32218.8 | 115000 | Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie. Wymiary miasteczka to 12x25 metrów. Miasteczko ruchu drogowego oparte zostało na ruchu dwukierunkowym z rondem, wykorzystując dużo elementów spotykanych w sytuacjach drogowych. Projekt zakłada unikalne połączenie klasycznej idei miasteczka ruchu drogowego z grami podwórkowymi. |  |  | W dniu 13.06.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.). Realizacja została zaplanowana w 2025 r. | A
73 | Doposażenie baz magazynowych i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w celu poprawy warunków ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych w Gminie Markowa. | 613006.5 |  |  |  |  | 145656.5 | 467350 | Projekt zakłada: zakup koparki, wykopanie 2 studni zastępczych w miejscowości Markowa oraz zakup wyposażenia przecipowodziowego i oswietleniowego dla jednostek OSP |  |  | W dniu 22.07.2025 r. Gmina Markowa zawnioskowała o DOTACJĘ CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH/ZLECONYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026. Wszystkie wydatki z ramach dotacji zostały zatwierdzone przez Ministerstwo i została już podpisana umowa na wydatki budowlane(studnie). | A
74 | Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" | [7 empty] | Nagroda 12000,00 zł lub wyróżnienie 5000,00 zł |  |  | Gmina Markowa wsparła Stowarzyszenie Zespoł Sami swoi w zawnioskowaniu w dniu 24.07.2025 r. o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" w kategorii Kultura i tożsamość narodowa dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. | A
75 | Sport to nasza szkoła życia- cykl zajęć edukacyjno-sportowych dla społeczności wsi Markowa | [6 empty] | 10000 | Cykl warszatów sportowych dla dzieci |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych -Moc Małych Społeczności – Priorytet 3- Podkarpacka Moc Małych Społeczności. Wniosek został złożony w dniu 05.09.2025 r. - brak dofinansowania | A
76 | Muzyka ma moc - cykl integracyjno-edukacyjnych warsztatów otwartych dla społeczności lokalnej | [6 empty] | 10000 | Cykl muzycznych warszatów otwartych dla dzieci i doposażenie Orkiestry w nowe mundury i sprzęt muzyczny |  |  | Gmina Markowa wsparła Zespół Orkiestry Dętej w Markowej w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych -Moc Małych Społeczności – Priorytet 3- Podkarpacka Moc Małych Społeczności. Wniosek został złożony w dniu 05.09.2025 r. - brak dofinansowania-lista rezerwowa | A
77 | „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” | 389890 |  |  |  |  | 19499.51 | 370390.49 | Bezpośrednim efektem realizacji zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” będzie zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. |  |  | Gmina Markowa wsparła Centrum Usług Społecznych w Markowej w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.3 Wsparcie rozwoju usług społecznych. Realizacja od maj 2026 r. -grudzień 2027 r. | A
78 | Organizacja półkolonii i zajęć wpływających na rozwój kompetencji nauk ścisłych oraz umiejętności ogólnorozwojowych i społecznych przez uczniów z Gminy Markowa | 83 274,00 | [5 empty] | 83 274,00 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła CKGM w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania oraz złożeniu wniosku do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + Przedsięwzięcie nr 2.4:Wsparcie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poza edukacją formalną – wniosek złożony 15.09.2025 r. Realizacja: 15.10.2025r. do 31.08.2026r. | A
79 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R Zagumnia w km 3+018 ÷ 4+101 w miejscowości Markowa | 1051558.37 | [5 empty] | od 50% do 80% | Zakres robót obejmuje: zfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W zakresie robót jest również wymiana barier i nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. | realizacja w 2026 r. |  | W dniu 20.08.2025 r. Gmina Markowa w nawiązaniu do komunikatu Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2025 r. dotyczącego naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyła wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. | A
80 | Utworzenie strzelnicy wirtualnej | 184895.72 |  |  | 36979.72 |  | 36979.72 | 147916 | Gmina Markowa utworzenie strzelnicy wirtualnej w Sali Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej. Zaplanowane działania obejmują: prace remontowe pomieszczenia oraz zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy | realizacja do końca 2025 r. |  | Wdniu 15.09.2025 r. Gmina Markowa przesłała ofertę realizacji zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2025” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży | A
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 853383.83 |  |  | 159575.8381 |  | 159575.8381 | 693807.9919 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- sieć rozdzielcza |  |  | zakończone zostały roboty budowlane - trwają odbiory | A
44 | Inspektor nadzoru | 5904 | [9 empty] | zakończone zostały roboty budowlane - trwają odbiory | A
83 | Prace adaptacyjne i remontowe związane z dostosowaniem budynku i pomieszczeń do funkcji Kubu Samopomocy w Tarnawce | 799323.56 | [5 empty] | 799323.56 |  |  |  | zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj - zakończona realizacja obiekt oddany do uzytkowania | A
84
85
86
87

## 10.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI | Aktywne/Zakończone
1 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Roboty zakończone. Trwaja prace porządkwe termin 31.10.2025 jest niezagrożony | A
2 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
3 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku. Zakończono zasadniczy zakres prac na obiekcie OSP w Husowie i szkole Podstawowej w Markowej. Trwaja prace na przedszkolu nr 2 w Markowej. | A
4 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
5 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Wykonawca zakończył etap projektowania. Zakres prac dla miejscowości Tarnawka i Husów został praktycznie zrealizowany. Trwaj prace na Markowej. | A
6 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
7 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Podpisana umowa - realizacja w toku. Rozliczony został I etap inwestycji. Wykonawca przystąpił do II etapu prac. | A
8 | Inspektor nadzoru | 22017 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
9 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zakres prac dla miejscowości Tarnawka i Husów został praktycznie zrealizowany. Trwaj prace na Markowej. | A
10 | Inspektor nadzoru | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | Wybór oferty oraz wyłonienie Wykonawcy - inspektora nadzoru |  |  |  | A
11 | Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa. | 514758.69 | 0 | 96255.69 |  | 96255.69 | 418503 | Umowa została podpisana. Zgodnie z załozeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r. |  |  | Inwestycja zakokończona | A
12 | „Cyfryzacja usług w Gminie Markowa” | 5523930 | 0 | 1032930 |  | 1032930 | 4491000 | W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępownia przetargowego |  | 31.12.2025- WOP | Inwestycja zakończona | A
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Zakończone zostały prace budowlane. Wykonawca przygotowuje dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie. Termin jest | A
14 | Inspektor nadzoru | 33890 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. | A
15 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 |  |  |  |  | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce) | A
16 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | podpisana umowa - wykonawca przygotowuje się do wejścia w teren | A
17 | Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa" | 160000 | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujecie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przesz JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych | Zadanie palnowane do realizacji w 2025 roku |  | zakończone | A
18 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Wniosek jest po ocenie merytorycznej - umowa o dofinansowanie podpisana | A
19 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  | 0 |  | 103278 | 50000 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | W dniu 28 kwietnia 2025 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił Gminie Markowa dotacji 50 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowej Chacie Jana Raka w Husowie na realizację zadania pn. "Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej" - trwa przygotowanie postepowania na wyłonienie wykonawcy. | A
20 | „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [6 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie. lub roboty budowlane przy zabytku. Brak dofinansowania | Z
21 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  | 0 |  | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025- ogłoszono wyniki TAHUMA jest na liście rezerowej | Z
22 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  | 581900 |  | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | zakończona inwestycja. Został złozony wniosek o refundacje poniesionych kosztów. Wniosek o płatność został zatwierdzony do wypłaty. | z
23 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  | 10299.74 |  | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka" | Z
24 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Urządzenia na lac zabaw zostały zamówione | A
25 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - jest szansa na pozyskanie środków. Projekt budowlany jest złożony w Starostwie Powiatowym w Łańcucie do uzyskania pozwolenia na budowę. | A
26 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | trwa realizacja zadania | A
27 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | w dniu dzisiajszym zostały dostarczone urządzenia | A
28 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 165 300,00 zł | A
29 | Aktywny AS | [6 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin. We wrześniu Zawnioskowaliśmy o dodatkowe godziny i mamy przydzielone 64 godziny/ miesiąc do realizacji we wrześniu, październiku i listopadzie | A
30 | Aktywność dla każdego 2025 | [9 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT- brak dofinansowani | A
31 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników.OSP Husów otrzymało dotacje 7000,00 zł. wkład własny 880,00 zł. | A
32 | Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu swoi | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę finansową 20 000,00 zł dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Wyniki oceny formalnej do 15.04.2025 r. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze. brak dofinansowania | Z | s
33 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”- Uchwała I/18/25. Ludowy Klub Sportowy Markovia w Markowej otrzymał 194 037,90 zł dofinansowania i w dniu 04.09.25 podpisał umowę z Samorządem Woj. Podkarpackiego. | A
34 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 08.10.2025 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy. | A
35 | Nagroda ZNAK KULTURY 2025 dla Zespołu Sami swoi | [9 empty] | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę ZNAK KULTURY 2025 dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje indywidualne i zbiorowe nagrody za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | A | s
36 | „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole - edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” | 44600 |  | finansowy 5920,00, osobowy 3000,00 |  |  | 35680 | zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii warsztatów outdoorowych informacyjno-uświadamiających z zakresu przemocy równieśniczej oraz cyberprzemocy dla około 571 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Markowa oraz ich rodziców |  |  | Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA podpisało umowy i jest w trakcie realziacji zadania. Warszaty odbędą się we wrześniu w SP Markowa i SP Husów. Pozyskano dotacje z PUW w wysokości 12488,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2600,00 zł z urzędu marszałkowskiego. Zadanie trakcie realizacji. W dniach 11.09-19.09 odbyły się warszaty w SP Markowa, 25.09-26.09 odbędą się w SP Husów. | A
37 | „Ruch drogą do zdrowia – zajęcia Nordic walking dla społeczności lokalnej" | 13000 |  |  |  |  | 10160 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań nordic walking . Realizatorem zadania będzie LKS Tarnawka |  |  | LKS Tarnawka otrzymało dotację w wysokości 8300,00 zł i jest w trakcie realziacji zadania -warszatów nordic walking. | A
38 | „Markowscy MOCarze na rzecz dobra wspólnego!” | 46000 |  |  |  |  | 46000 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań prwencyjncych dla dzieci i młodżieży z terenu Markowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju instytucjonalnego OSP Markowa . Realizatorem zadania będzie OSP Markowa |  |  | OSP MARKOWA otrzymało dotację 46 000,00 zł , podpisała umowę i od 1.09.2025 r. rozpoczęło realizację zadania w ramach naboru Moc Małych Społeczności. .6.09.2025 odbył się już pikni strażacki i trwają spotkania prwencyjne w szkołach i przedszkolach | A
39 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Markowej i Husowie wraz z budową toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa. | 639275.34 |  |  |  | 255 932,34 | 383343 | Gmina Markowa planuje realizację następującego zakresu prac: 1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie - zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej - zaplanowano prace remontowe podłogi, ścian i sufitu, instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk, instalacji wentylacji mechanicznej. 3. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa |  |  | W dniu 13.06.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM i PODKARPACKIM EDYCJA 2025. Realizacja planowana w 2026 r. | A
40 | Markovia – Aktywnie i Lokalnie | 21100 |  |  |  | 1100 | 20000 | W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turniej piłkarski. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu "Aktywni Lokalnie 2025". Wniosek został złożony w dniu 04.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r.
41 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r. brak dofinansowania
42 | „Integracyjne kółka zainteresowań dla przedszkolaków z terenu Gminy Markowa – wspólnie uczymy się, bawimy i tworzymy” | 104155 |  |  |  | 5207.75 | 98947.25 | W ramach realizacji projektu planuje się utworzenie 4 integracyjnych kółek zainteresowań oraz 1 kółka rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych w rodzinie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zgłaszanych na obszarach objętych LSR, w szczególności na terenie Gminy Markowa dla dzieci wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach i innych placówkach całodobowych poprzez różnorodne formy rozwoju zainteresowań oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej, a także wzrostu wzajemnego zrozumienia i akceptacji. |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 23.06.2025 r. w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.4 Wsparcie inicjatyw na rzecz rodzin i integracji społeczności lokalnej. Realziacja od stycznia 2026 r. | A
43 | "Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej poprzez zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia." | 470000 |  |  |  | 320000 | 150000 | zadanie obejmuje zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Markowa (57 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Markowa w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 25.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025. Przyznano dofinasowwanie 150 000,00 zł | A
44 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. | 147218.8 |  |  |  | 32218.8 | 115000 | Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie. Wymiary miasteczka to 12x25 metrów. Miasteczko ruchu drogowego oparte zostało na ruchu dwukierunkowym z rondem, wykorzystując dużo elementów spotykanych w sytuacjach drogowych. Projekt zakłada unikalne połączenie klasycznej idei miasteczka ruchu drogowego z grami podwórkowymi. |  |  | W dniu 13.06.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.). Realizacja została zaplanowana w 2025 r. | A
45 | Doposażenie baz magazynowych i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w celu poprawy warunków ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych w Gminie Markowa. | 613006.5 |  |  |  | 145656.5 | 467350 | Projekt zakłada: zakup koparki, wykopanie 2 studni zastępczych w miejscowości Markowa oraz zakup wyposażenia przecipowodziowego i oswietleniowego dla jednostek OSP |  |  | W dniu 22.07.2025 r. Gmina Markowa zawnioskowała o DOTACJĘ CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH/ZLECONYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026. Wszystkie wydatki z ramach dotacji zostały zatwierdzone przez Ministerstwo i została już podpisana umowa na wydatki budowlane(studnie). | A
46 | Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" | [6 empty] | Nagroda 12000,00 zł lub wyróżnienie 5000,00 zł |  |  | Gmina Markowa wsparła Stowarzyszenie Zespoł Sami swoi w zawnioskowaniu w dniu 24.07.2025 r. o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" w kategorii Kultura i tożsamość narodowa dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. | A
47 | Muzyka ma moc - cykl integracyjno-edukacyjnych warsztatów otwartych dla społeczności lokalnej | [5 empty] | 10000 | Cykl muzycznych warszatów otwartych dla dzieci i doposażenie Orkiestry w nowe mundury i sprzęt muzyczny |  |  | Gmina Markowa wsparła Zespół Orkiestry Dętej w Markowej w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych -Moc Małych Społeczności – Priorytet 3- Podkarpacka Moc Małych Społeczności. Wniosek został złożony w dniu 05.09.2025 r. - brak dofinansowania-lista rezerwowa | A
48 | „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” | 389890 |  |  |  | 19499.51 | 370390.49 | Bezpośrednim efektem realizacji zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” będzie zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. |  |  | Gmina Markowa wsparła Centrum Usług Społecznych w Markowej w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.3 Wsparcie rozwoju usług społecznych. Realizacja od maj 2026 r. -grudzień 2027 r. | A
49 | Organizacja półkolonii i zajęć wpływających na rozwój kompetencji nauk ścisłych oraz umiejętności ogólnorozwojowych i społecznych przez uczniów z Gminy Markowa | 83 274,00 |  |  |  |  | 83 274,00 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła CKGM w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania oraz złożeniu wniosku do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + Przedsięwzięcie nr 2.4:Wsparcie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poza edukacją formalną – wniosek złożony 15.09.2025 r. Realizacja: 15.10.2025r. do 31.08.2026r. | A
50 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R Zagumnia w km 3+018 ÷ 4+101 w miejscowości Markowa | 1051558.37 |  |  |  |  | od 50% do 80% | Zakres robót obejmuje: zfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W zakresie robót jest również wymiana barier i nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. | realizacja w 2026 r. |  | W dniu 20.08.2025 r. Gmina Markowa w nawiązaniu do komunikatu Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2025 r. dotyczącego naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyła wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. | A
51 | Utworzenie strzelnicy wirtualnej | 184895.72 |  | 36979.72 |  | 36979.72 | 147916 | Gmina Markowa utworzenie strzelnicy wirtualnej w Sali Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej. Zaplanowane działania obejmują: prace remontowe pomieszczenia oraz zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy | realizacja do końca 2025 r. |  | Wdniu 15.09.2025 r. Gmina Markowa przesłała ofertę realizacji zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2025” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży | A
52 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 853383.83 |  | 159575.8381 |  | 159575.8381 | 693807.9919 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- sieć rozdzielcza |  |  | zakończona inwestycja. Został złozony wniosek o refundacje poniesionych kosztów, który oczekuje na weryfikację. | A
53 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tarnawka celem zwiększenia odporności jednostki na wystąpienie sytuacji kryzysowych |  |  |  |  | 398.32 | 50000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP TARNAWKA w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 08.10.2025 r. w ramach programu grantowego „ORLEN. Razem dla bezpieczeństwa”
54 | Zwiększenia odporności Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie jako podmiotu obrony cywilnej na wystąpienie sytuacji kryzysowych |  |  |  |  | 2230 | 50000 | zakup: 1 przyczepy ratowniczej do quada z modułem gaśniczym,-8 przenośnych radiotelefonów cyfrowych |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP HUSÓW w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 08.10.2025 r. w ramach programu grantowego „ORLEN. Razem dla bezpieczeństwa”
55 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów - Gmina Markowa | 6103565.69 |  | 0 | 1141317.16 | 1141317.16 | 4962248.53 | Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20.10.2025 |  |  | Gmina Markowa nie ma jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie - jednak ze względu na bardzo krótki termin realizacji zadania ogłoszone zostało postępowanie.
56 | Budowa Hali widowiskowo sportowej w Markowej | [9 empty] | opracowana została koncepcja Hali
57 | Budowa toalet publicznych w Markowej |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  | zlecony został projekt budowlany
58 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. przy wsparciu Gminy Markowa. Realizację zaplanowano w 2025 r.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

## 20.11.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI | Aktywne/Zakończone
1 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | inwestycja zakończona | A
2 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | inwestycja zakończona | A
3 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku. Zakończono zasadniczy zakres prac na obiekcie OSP w Husowie i szkole Podstawowej w Markowej. Trwaja prace na przedszkolu nr 2 w Markowej. | A
4 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
5 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja w toku | A
6 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
7 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja zakończona | A
8 | Inspektor nadzoru | 22017 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
9 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja w toku. Termin niezagrożony | A
10 | Inspektor nadzoru | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | Wybór oferty oraz wyłonienie Wykonawcy - inspektora nadzoru |  |  |  | A
11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | jesteśmy po kontroli Nadzoru Budowlanego. Pozwolenie na uzytkowanie kończące inwestycje będzie na dniach. Termin niezagrożony | A
12 | Inspektor nadzoru | 33890 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. | A
13 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 |  |  |  |  | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce) | A
14 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | podpisana umowa - wykonawca przygotowuje się do wejścia w teren | A
15 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Wniosek jest po ocenie merytorycznej - umowa o dofinansowanie podpisana | A
16 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  | 0 |  | 103278 | 50000 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | wyłoniony Wykonawca trwają prace - | A
20 | „Remont - Wymiana okien zewnętrznych na budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce” – etap I – prace projektowe | [6 empty] | 31.01.2025- złożono wniosek przez Parafie w Tarnawce. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót i wnioskowania o kolejne środki finansowe |  |  | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Samorządu Województwa Podkarpackiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie. lub roboty budowlane przy zabytku. Brak dofinansowania | Z
21 | Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczmy, bawimy i tworzymy ! | 100000 |  | 0 |  | 0 | 50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026 | zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA |  |  | Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025- ogłoszono wyniki TAHUMA jest na liście rezerowej | Z
22 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 3111900 |  | 581900 |  | 581900 | 2530000 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- kolektor główny do wyskokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwaja prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. |  |  | zakończona inwestycja. Został złozony wniosek o refundacje poniesionych kosztów. Wniosek o płatność został zatwierdzony do wypłaty. | z
23 | Fundusz autobusowy | 102997.4 |  | 10299.74 |  | 10299.74 | 92697.66 |  |  |  | Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie i została podpiasana umowa z Wojewodą Podkarpackim. Został wyłoniony operator zadania i od dnia 02.01.2025 realizuje on zadanie na terenie Gminy Markowa na wydłużonej linii "Markowa Skrzyzowanie -Husów -Tarnawka" | Z
17 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Urządzenia na plac zabaw zostały zamówione w dniu dzsiejszym uzyskaliśmy pozwolenie na budowę | A
18 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - jest szansa na pozyskanie środków. Projekt budowlany jest złożony w Starostwie Powiatowym w Łańcucie do uzyskania pozwolenia na budowę. | A
19 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | trwa realizacja zadania | A
20 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | inwestycja zakończona | A
21 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 165 300,00 zł | A
22 | Aktywny AS | [6 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin. We wrześniu Zawnioskowaliśmy o dodatkowe godziny i mamy przydzielone 64 godziny/ miesiąc do realizacji we wrześniu, październiku i listopadzie | A
23 | Aktywność dla każdego 2025 | [9 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT- brak dofinansowani | A
24 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników. W ramach dofinansowania OSP Husów zakupiło: - 2x ubranie specjalne; - 2x buty strażackie gumowe; - 2x Rękawice strażackie. za kwotę 7880 zł, z czego 7000 zł pochodziło z dofinansowania FSUSR, a 880 zł ze środków własnych. | A
32 | Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu swoi | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę finansową 20 000,00 zł dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Wyniki oceny formalnej do 15.04.2025 r. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze. brak dofinansowania | Z | s
25 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”- Uchwała I/18/25. Ludowy Klub Sportowy Markovia w Markowej otrzymał 194 037,90 zł dofinansowania i w dniu 04.09.25 podpisał umowę z Samorządem Woj. Podkarpackiego. | A
26 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 08.10.2025 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy. Trwają przygotowania postępowania przetargowego | A
27 | Nagroda ZNAK KULTURY 2025 dla Zespołu Sami swoi | [9 empty] | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę ZNAK KULTURY 2025 dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje indywidualne i zbiorowe nagrody za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | A | s
28 | „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole - edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” | 44600 |  | finansowy 5920,00, osobowy 3000,00 |  |  | 35680 | zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii warsztatów outdoorowych informacyjno-uświadamiających z zakresu przemocy równieśniczej oraz cyberprzemocy dla około 571 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Markowa oraz ich rodziców |  |  | Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA podpisało umowy i jest w trakcie realziacji zadania. Warszaty odbędą się we wrześniu w SP Markowa i SP Husów. Pozyskano dotacje z PUW w wysokości 12488,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2600,00 zł z urzędu marszałkowskiego. Zadanie trakcie realizacji. W dniach 11.09-19.09 odbyły się warszaty w SP Markowa, 25.09-26.09 odbędą się w SP Husów. | A
29 | „Ruch drogą do zdrowia – zajęcia Nordic walking dla społeczności lokalnej" | 13000 |  |  |  |  | 10160 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań nordic walking . Realizatorem zadania będzie LKS Tarnawka |  |  | LKS Tarnawka otrzymało dotację w wysokości 8300,00 zł i. Zadanie zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia. | A
30 | „Markowscy MOCarze na rzecz dobra wspólnego!” | 46000 |  |  |  |  | 46000 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań prwencyjncych dla dzieci i młodżieży z terenu Markowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju instytucjonalnego OSP Markowa . Realizatorem zadania będzie OSP Markowa |  |  | OSP MARKOWA otrzymało dotację 46 000,00 zł , podpisała umowę i od 1.09.2025 r. rozpoczęło realizację zadania w ramach naboru Moc Małych Społeczności. Zadanie zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia. | A
31 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Markowej i Husowie wraz z budową toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa. | 639275.34 |  |  |  | 255 932,34 | 383343 | Gmina Markowa planuje realizację następującego zakresu prac: 1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie - zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej - zaplanowano prace remontowe podłogi, ścian i sufitu, instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk, instalacji wentylacji mechanicznej. 3. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa |  |  | W dniu 13.06.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM i PODKARPACKIM EDYCJA 2025. Realizacja planowana w 2026 r. | A
32 | Markovia – Aktywnie i Lokalnie | 21100 |  |  |  | 1100 | 20000 | W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turniej piłkarski. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu "Aktywni Lokalnie 2025". Wniosek został złożony w dniu 04.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r.
33 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r. brak dofinansowania
34 | „Integracyjne kółka zainteresowań dla przedszkolaków z terenu Gminy Markowa – wspólnie uczymy się, bawimy i tworzymy” | 104155 |  |  |  | 5207.75 | 98947.25 | W ramach realizacji projektu planuje się utworzenie 4 integracyjnych kółek zainteresowań oraz 1 kółka rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych w rodzinie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zgłaszanych na obszarach objętych LSR, w szczególności na terenie Gminy Markowa dla dzieci wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach i innych placówkach całodobowych poprzez różnorodne formy rozwoju zainteresowań oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej, a także wzrostu wzajemnego zrozumienia i akceptacji. |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 23.06.2025 r. w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.4 Wsparcie inicjatyw na rzecz rodzin i integracji społeczności lokalnej. Realziacja od stycznia 2026 r. Wspólny wniosek złozony przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego został odrzucony. LDG będzie ponownie wnioskować z nami w nowej koncepcji zadań. | A
35 | "Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej poprzez zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia." | 470000 |  |  |  | 320000 | 150000 | zadanie obejmuje zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Markowa (57 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Markowa w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 25.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025. Przyznano dofinasowwanie 150 000,00 zł | A
36 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. | 147218.8 |  |  |  | 32218.8 | 115000 | Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie. Wymiary miasteczka to 12x25 metrów. Miasteczko ruchu drogowego oparte zostało na ruchu dwukierunkowym z rondem, wykorzystując dużo elementów spotykanych w sytuacjach drogowych. Projekt zakłada unikalne połączenie klasycznej idei miasteczka ruchu drogowego z grami podwórkowymi. |  |  | W dniu 13.06.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.). Realizacja została zaplanowana w 2025 r. | A
37 | Doposażenie baz magazynowych i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w celu poprawy warunków ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych w Gminie Markowa. | 613006.5 |  |  |  | 145656.5 | 467350 | Projekt zakłada: zakup koparki, wykopanie 2 studni zastępczych w miejscowości Markowa oraz zakup wyposażenia przecipowodziowego i oswietleniowego dla jednostek OSP |  |  | W dniu 22.07.2025 r. Gmina Markowa zawnioskowała o DOTACJĘ CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH/ZLECONYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026. W ramach dotacji realizowane są:1) odwiert dwóch studni zastępczych s-3c i s-4c w miejscowści Markowa, 2)zakup koparki 3) zakup systemu owietlenia wielkopowierzchniowego HALO 100K 4)zakup wyposażenia dla OSP do działań przeciwpowidziowych. Dodatkowo złozony został w dniu 14.11.2025 r. wniosek o zwiększenie dotacji za zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnawka , który jest opiniowany przez MON. | A
38 | Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" | [6 empty] | Nagroda 12000,00 zł lub wyróżnienie 5000,00 zł |  |  | Gmina Markowa wsparła Stowarzyszenie Zespoł Sami swoi w zawnioskowaniu w dniu 24.07.2025 r. o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" w kategorii Kultura i tożsamość narodowa dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Brak nagrody | A
39 | Muzyka ma moc - cykl integracyjno-edukacyjnych warsztatów otwartych dla społeczności lokalnej | [5 empty] | 10000 | Cykl muzycznych warszatów otwartych dla dzieci i doposażenie Orkiestry w nowe mundury i sprzęt muzyczny |  |  | Gmina Markowa wsparła Zespół Orkiestry Dętej w Markowej w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych -Moc Małych Społeczności – Priorytet 3- Podkarpacka Moc Małych Społeczności. Wniosek został złożony w dniu 05.09.2025 r. - brak dofinansowania-lista rezerwowa | A
40 | „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” | 389890 |  |  |  | 19499.51 | 370390.49 | Bezpośrednim efektem realizacji zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” będzie zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. |  |  | Gmina Markowa wsparła Centrum Usług Społecznych w Markowej w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.3 Wsparcie rozwoju usług społecznych. Realizacja od maj 2026 r. -grudzień 2027 r. | A
41 | Organizacja półkolonii i zajęć wpływających na rozwój kompetencji nauk ścisłych oraz umiejętności ogólnorozwojowych i społecznych przez uczniów z Gminy Markowa | 83 274,00 |  |  |  |  | 83 274,00 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła CKGM w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania oraz złożeniu wniosku do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + Przedsięwzięcie nr 2.4:Wsparcie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poza edukacją formalną – wniosek złożony 15.09.2025 r. Realizacja: 15.10.2025r. do 31.08.2026r. W dniu 1.10.2025 r. CKGM podpisało umowę na realziacje zadania. | A
42 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R Zagumnia w km 3+018 ÷ 4+101 w miejscowości Markowa | 1051558.37 |  |  |  |  | od 50% do 80% | Zakres robót obejmuje: zfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W zakresie robót jest również wymiana barier i nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. | realizacja w 2026 r. |  | W dniu 20.08.2025 r. Gmina Markowa w nawiązaniu do komunikatu Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2025 r. dotyczącego naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyła wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. | A
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 853383.83 |  | 159575.8381 |  | 159575.8381 | 693807.9919 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- sieć rozdzielcza |  |  | zakończona inwestycja. Został złozony wniosek o refundacje poniesionych kosztów, który oczekuje na weryfikację. | A
44 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów - Gmina Markowa | 6103565.69 |  | 0 | 1141317.16 | 1141317.16 | 4962248.53 | Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20.10.2025 |  |  | Gmina Markowa nie ma jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie - jednak ze względu na bardzo krótki termin realizacji zadania ogłoszone zostało postępowanie.
45 | Budowa Hali widowiskowo sportowej w Markowej | [9 empty] | opracowana została koncepcja Hali - zakończone
46 | Budowa toalet publicznych w Markowej |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  | zlecony został projekt budowlany
47 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. przy wsparciu Gminy Markowa. Realizację zaplanowano w 2025 r.

## 11.12.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI | Aktywne/Zakończone
1 | „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej” | 112266.16 | 20408.16 | 0 |  | 20408.16 | 1000000 | Podpisana umowa - realizacja w toku | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | inwestycja zakończona | A
2 | Inspektor nadzoru | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | inwestycja zakończona | A
3 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | realizacja w toku. Zakończono zasadniczy zakres prac na obiekcie OSP w Husowie i szkole Podstawowej w Markowej. Trwaja prace na przedszkolu nr 2 w Markowej. | A
4 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
5 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja w toku | A
6 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
7 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja zakończona | A
8 | Inspektor nadzoru | 22017 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Podpisana umowa - realizacja w toku. | A
9 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja w toku. Termin niezagrożony | A
10 | Inspektor nadzoru | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | Wybór oferty oraz wyłonienie Wykonawcy - inspektora nadzoru |  |  |  | A
11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | jesteśmy po kontroli Nadzoru Budowlanego. Pozwolenie na uzytkowanie kończące inwestycje będzie na dniach. Termin niezagrożony | A
12 | Inspektor nadzoru | 33890 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. | A
13 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 |  |  |  |  | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce) | A
14 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | podpisana umowa - wykonawca przygotowuje się do wejścia w teren | A
15 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Wniosek jest po ocenie merytorycznej - umowa o dofinansowanie podpisana | A
16 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  | 0 |  | 103278 | 50000 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | wyłoniony Wykonawca trwają prace - | A
17 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych. Urządzenia na plac zabaw zostały zamówione w dniu dzsiejszym uzyskaliśmy pozwolenie na budowę | A
18 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - jest szansa na pozyskanie środków. Projekt budowlany jest złożony w Starostwie Powiatowym w Łańcucie do uzyskania pozwolenia na budowę. | A
19 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | trwa realizacja zadania | A
20 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | inwestycja zakończona | A
21 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 165 300,00 zł | A
22 | Aktywny AS | [6 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Gmina Markowa złozyła wniosek o finansowanie zajęć sportowych dla 11 grup ćwiczebnych w ramach naboru Aktywna Szkoła-Aktywny AS do MSiT. Dostalismy 68 h na 132 wnioskowane dla 11 grup. Konieczna będzie redukcja liczby grup oraz godzin. We wrześniu Zawnioskowaliśmy o dodatkowe godziny i mamy przydzielone 64 godziny/ miesiąc do realizacji we wrześniu, październiku i listopadzie | A
23 | Aktywność dla każdego 2025 | [9 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT- brak dofinansowani | A
24 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników. W ramach dofinansowania OSP Husów zakupiło: - 2x ubranie specjalne; - 2x buty strażackie gumowe; - 2x Rękawice strażackie. za kwotę 7880 zł, z czego 7000 zł pochodziło z dofinansowania FSUSR, a 880 zł ze środków własnych. | A
25 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”- Uchwała I/18/25. Ludowy Klub Sportowy Markovia w Markowej otrzymał 194 037,90 zł dofinansowania i w dniu 04.09.25 podpisał umowę z Samorządem Woj. Podkarpackiego. | A
26 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 08.10.2025 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy. Trwają przygotowania postępowania przetargowego | A
27 | Nagroda ZNAK KULTURY 2025 dla Zespołu Sami swoi | [9 empty] | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę ZNAK KULTURY 2025 dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje indywidualne i zbiorowe nagrody za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | A |  | s
28 | „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole - edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” | 44600 |  | finansowy 5920,00, osobowy 3000,00 |  |  | 35680 | zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii warsztatów outdoorowych informacyjno-uświadamiających z zakresu przemocy równieśniczej oraz cyberprzemocy dla około 571 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Markowa oraz ich rodziców |  |  | Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA podpisało umowy i jest w trakcie realziacji zadania. Warszaty odbędą się we wrześniu w SP Markowa i SP Husów. Pozyskano dotacje z PUW w wysokości 12488,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2600,00 zł z urzędu marszałkowskiego. Zadanie trakcie realizacji. W dniach 11.09-19.09 odbyły się warszaty w SP Markowa, 25.09-26.09 odbędą się w SP Husów. | A
29 | „Ruch drogą do zdrowia – zajęcia Nordic walking dla społeczności lokalnej" | 13000 |  |  |  |  | 10160 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań nordic walking . Realizatorem zadania będzie LKS Tarnawka |  |  | LKS Tarnawka otrzymało dotację w wysokości 8300,00 zł i. Zadanie zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia. | A
30 | „Markowscy MOCarze na rzecz dobra wspólnego!” | 46000 |  |  |  |  | 46000 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań prwencyjncych dla dzieci i młodżieży z terenu Markowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju instytucjonalnego OSP Markowa . Realizatorem zadania będzie OSP Markowa |  |  | OSP MARKOWA otrzymało dotację 46 000,00 zł , podpisała umowę i od 1.09.2025 r. rozpoczęło realizację zadania w ramach naboru Moc Małych Społeczności. Zadanie zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia. | A
31 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Markowej i Husowie wraz z budową toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa. | 639275.34 |  |  |  | 255 932,34 | 383343 | Gmina Markowa planuje realizację następującego zakresu prac: 1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie - zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej - zaplanowano prace remontowe podłogi, ścian i sufitu, instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk, instalacji wentylacji mechanicznej. 3. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa |  |  | W dniu 13.06.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM i PODKARPACKIM EDYCJA 2025. Realizacja planowana w 2026 r. | A
32 | Markovia – Aktywnie i Lokalnie | 21100 |  |  |  | 1100 | 20000 | W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turniej piłkarski. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu "Aktywni Lokalnie 2025". Wniosek został złożony w dniu 04.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r.
33 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r. brak dofinansowania
34 | „Integracyjne kółka zainteresowań dla przedszkolaków z terenu Gminy Markowa – wspólnie uczymy się, bawimy i tworzymy” | 104155 |  |  |  | 5207.75 | 98947.25 | W ramach realizacji projektu planuje się utworzenie 4 integracyjnych kółek zainteresowań oraz 1 kółka rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych w rodzinie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zgłaszanych na obszarach objętych LSR, w szczególności na terenie Gminy Markowa dla dzieci wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach i innych placówkach całodobowych poprzez różnorodne formy rozwoju zainteresowań oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej, a także wzrostu wzajemnego zrozumienia i akceptacji. |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 23.06.2025 r. w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.4 Wsparcie inicjatyw na rzecz rodzin i integracji społeczności lokalnej. Realziacja od stycznia 2026 r. Wspólny wniosek złozony przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego został odrzucony. LDG będzie ponownie wnioskować z nami w nowej koncepcji zadań. | A
35 | "Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej poprzez zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia." | 470000 |  |  |  | 320000 | 150000 | zadanie obejmuje zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Markowa (57 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Markowa w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 25.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025. Przyznano dofinasowwanie 150 000,00 zł | A
36 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. | 147218.8 |  |  |  | 32218.8 | 115000 | Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie. Wymiary miasteczka to 12x25 metrów. Miasteczko ruchu drogowego oparte zostało na ruchu dwukierunkowym z rondem, wykorzystując dużo elementów spotykanych w sytuacjach drogowych. Projekt zakłada unikalne połączenie klasycznej idei miasteczka ruchu drogowego z grami podwórkowymi. |  |  | W dniu 13.06.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.). Realizacja została zaplanowana w 2025 r. | A
37 | Doposażenie baz magazynowych i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w celu poprawy warunków ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych w Gminie Markowa. | 1094411.97 |  |  |  | 218882.39 | 875529.58 | Projekt zakłada: zakup koparki, wykopanie 2 studni zastępczych w miejscowości Markowa oraz zakup wyposażenia przecipowodziowego i oswietleniowego dla jednostek OSP |  |  | W dniu 22.07.2025 r. Gmina Markowa zawnioskowała o DOTACJĘ CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH/ZLECONYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026. W ramach dotacji realizowane są:1) odwiert dwóch studni zastępczych s-3c i s-4c w miejscowści Markowa, 2)zakup koparki 3) zakup systemu owietlenia wielkopowierzchniowego HALO 100K 4)zakup wyposażenia dla OSP do działań przeciwpowidziowych 5) zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnawka , który jest zatwierdzony przez MON. | A | otrzymane zwiększenie dotacji | 408179.58
38 | Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" | [6 empty] | Nagroda 12000,00 zł lub wyróżnienie 5000,00 zł |  |  | Gmina Markowa wsparła Stowarzyszenie Zespoł Sami swoi w zawnioskowaniu w dniu 24.07.2025 r. o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" w kategorii Kultura i tożsamość narodowa dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Brak nagrody | A
39 | Muzyka ma moc - cykl integracyjno-edukacyjnych warsztatów otwartych dla społeczności lokalnej | [5 empty] | 10000 | Cykl muzycznych warszatów otwartych dla dzieci i doposażenie Orkiestry w nowe mundury i sprzęt muzyczny |  |  | Gmina Markowa wsparła Zespół Orkiestry Dętej w Markowej w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych -Moc Małych Społeczności – Priorytet 3- Podkarpacka Moc Małych Społeczności. Wniosek został złożony w dniu 05.09.2025 r. - brak dofinansowania-lista rezerwowa | A
40 | „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” | 389890 |  |  |  | 19499.51 | 370390.49 | Bezpośrednim efektem realizacji zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” będzie zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. |  |  | Gmina Markowa wsparła Centrum Usług Społecznych w Markowej w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.3 Wsparcie rozwoju usług społecznych. Realizacja od maj 2026 r. -grudzień 2027 r. | A
41 | Organizacja półkolonii i zajęć wpływających na rozwój kompetencji nauk ścisłych oraz umiejętności ogólnorozwojowych i społecznych przez uczniów z Gminy Markowa | 83 274,00 |  |  |  |  | 83 274,00 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła CKGM w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania oraz złożeniu wniosku do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + Przedsięwzięcie nr 2.4:Wsparcie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poza edukacją formalną – wniosek złożony 15.09.2025 r. Realizacja: 15.10.2025r. do 31.08.2026r. W dniu 1.10.2025 r. CKGM podpisało umowę na realziacje zadania. | A
42 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R Zagumnia w km 3+018 ÷ 4+101 w miejscowości Markowa | 1051558.37 |  |  |  |  | od 50% do 80% | Zakres robót obejmuje: zfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W zakresie robót jest również wymiana barier i nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. | realizacja w 2026 r. |  | W dniu 20.08.2025 r. Gmina Markowa w nawiązaniu do komunikatu Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2025 r. dotyczącego naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyła wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. | A
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 853383.83 |  | 159575.8381 |  | 159575.8381 | 693807.9919 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- sieć rozdzielcza |  |  | zakończona inwestycja. Został złozony wniosek o refundacje poniesionych kosztów, który oczekuje na weryfikację. | A
44 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów - Gmina Markowa | 6103565.69 |  | 0 | 1141317.16 | 1141317.16 | 4962248.53 | Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20.10.2025 |  |  | Gmina Markowa nie ma jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie - jednak ze względu na bardzo krótki termin realizacji zadania ogłoszone zostało postępowanie.
45 | Budowa Hali widowiskowo sportowej w Markowej | [9 empty] | opracowana została koncepcja Hali - zakończone
46 | Budowa toalet publicznych w Markowej |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  | zlecony został projekt budowlany
47 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. przy wsparciu Gminy Markowa. Realizację zaplanowano w 2025 r.
48 | „ Remont- wymiana okien zewnętrznych ma budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce”- | 103 089,00 | [8 empty] | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w napisaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków położonym w województwie podkarpackim na 2026 rok do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . | A

## 18.12.2025
lp. | nazwa zadania | wartośc całkowita | wkład własny 2024 | wkład własny 2025 | wklad własny 2026 | wkład własny | wartość dofinansowania | do kiedy przetarg | do kiedy realizacja | do kiedy rozliczenie | UWAGI | Aktywne/Zakończone
3 | „Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa) | 4885500 | 0 | 488550 |  | 488550 | 4396950 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 15 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja zakończona - trwają odbiory | A
4 | Inspektor nadzoru | 34756 | 0 | 34756 |  | 34756 |  | . |  |  | Inwestycja zakończona - trwają odbiory | A
5 | „Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa” | 1090000 | 109000 | 0 |  | 109000 | 981000 | Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą. | Do 12 miesięcy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestcja zakończona | A
6 | Inspektor nadzoru | 15000 | 0 | 15000 |  | 15000 |  | Podpisana umowa - realizacja w toku |  |  | Inwestcja zakończona | A
7 | „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa” | 1397944.38 | 69897.38 | 0 |  | 69897.38 | 1328047 | Podpisana umowa - realizacja w toku | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestycja zakończona | A
8 | Inspektor nadzoru | 22017 | 1185 | 20832 |  | 22017 |  | Podpisana umowa z inmspektorem nadzoru. |  |  | Inwestcja zakończona | A
9 | "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę | 620687.52 | 0 | 124137.52 |  | 124137.52 | 496550 |  | Do 12 miesięcy od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestcja zakończona | A
10 | Inspektor nadzoru | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | Wybór oferty oraz wyłonienie Wykonawcy - inspektora nadzoru |  |  | Inwestcja zakończona | A
11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka. | 1441525.34 | 28831 | 0 |  | 28831 | 1412694.34 | Podpisana umowa - 08.08.2024 | 14 miesięcy - od podpisania umowy | Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym. | Inwestcja zakończona | A
12 | Inspektor nadzoru | 33890 | 17329.81 | 16560.19 |  | 33890 |  | Podpisana umowa |  |  | Inwestcja zakończona | A
13 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa” | 1846936.39 |  |  |  |  | 50 ÷ 80% | wniosek złożony w dniu 26.08.2024 |  |  | Gmina Markowa znajduje się na liscie rezerwowej (16 miejsce) | A
14 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122" | 154192.8 |  | 31609.8 |  | 31609.8 | 122583 |  |  |  | Inwestcja zakończona | A
15 | "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Markowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 | 3999900 |  |  |  | 599985 | 3399915 | Złożono wniosek- trwa ocena |  |  | Wniosek jest po ocenie merytorycznej - umowa o dofinansowanie podpisana | A
16 | Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej. | 153278 |  | 0 |  | 103278 | 50000 | zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej |  |  | Inwestcja zakończona | A
17 | "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem" | 338655.9 |  | 38655.9 |  | 38655.9 | 300000 |  |  |  | Inwestcja zakończona - // na ukończniu - trwa montaż zabawek - temat chyba do przemilczenia… | A
18 | Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" | 6619122.79 |  | 1323824.79 |  | 1323824.79 | 5295298 |  |  |  | Gmina Markowa złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie o środki na "Wykonanaie właściwych prac w ramach zadania pn. stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-10-052-056170 w celu zabezpieczenia budynku Centrum Kultury w miejscowości Husów Gmina Markowa" - jest szansa na pozyskanie środków. Projekt budowlany jest złożony w Starostwie Powiatowym w Łańcucie do uzyskania pozwolenia na budowę. | A
19 | Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej | 1173297 |  | 473297 |  | 473297 | 700000 | zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej |  |  | Inwestcja zakończona | Z
20 | „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” | 43050 |  |  |  | 26691 | 16359 | zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń do ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego przy SP w Tarnawce |  |  | inwestycja zakończona | Z
21 | "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Markowej" | 330747 |  |  |  | 165374 | 165373 | zadanie obejmuje remont nawierzchni boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modenizacje oświetlenia obiektu wraz z wymianą okablowania i rodzielni elektrycznej |  |  | W dniu 28.02.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek na modernizacje komplesu sportowego ORLIK w SP w Markowej w ramach naboru modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025. Realizacja planowana w 2026 r. Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie 165 300,00 zł | A
22 | Aktywny AS | [6 empty] | zadanie obejmuje realziację bezpłatnych dla uczestników zajęc sportowych - 10 grup na ORLIKU w Markowej i 1 grupa na stadionie w Tarnawce. Zajęcia mogą być prowadzone w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025r. |  |  | Realizacja zadania zakończona | A
23 | Aktywność dla każdego 2025 | [9 empty] | Gmina Markowa wsparła LKS Tarnawka oraz LKS Markowa w opracowaniu wniosku i załączników do naboru Aktywność dla każdego 2025 do MSiT- brak dofinansowani | A
24 | „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenów wiejskich” | 7880 |  |  |  | 880 | 7000 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Husów w opracowaniu wniosku i załączników do naboru ogłoszonego przez FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników. W ramach dofinansowania OSP Husów zakupiło: - 2x ubranie specjalne; - 2x buty strażackie gumowe; - 2x Rękawice strażackie. za kwotę 7880 zł, z czego 7000 zł pochodziło z dofinansowania FSUSR, a 880 zł ze środków własnych. 'Realizacja zadania zakończona | A
25 | „Budowa oświetlenia stadionu i placu utwardzonego, wykonanie instalacji CCTV, nagłośnieniowej, zakup i montaż tablicy wyników oraz bramek piłkarskich na stadionie LKS Markovia w Markowej” | 194037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194037.9 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa wsparła LKS Markovia w Markowej w opracowaniu wniosku i załaczników do naboru POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029- Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wniosek został złożony w dniu 24.04.2025. Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 14.04.2025 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2025 w zakresie „poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”- Uchwała I/18/25. Ludowy Klub Sportowy Markovia w Markowej otrzymał 194 037,90 zł dofinansowania i w dniu 04.09.25 podpisał umowę z Samorządem Woj. Podkarpackiego. | A
26 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 257114.38 | 0 | 0 | 64278.6 | 64278.6 | 192835.78 |  | 2026-03-31 | 31.03.2026 jako złożenie wniosku o płatność końcową | Gmina Markowa w dniu 08.10.2025 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy. Trwają przygotowania postępowania przetargowego | A
27 | Nagroda ZNAK KULTURY 2025 dla Zespołu Sami swoi | [9 empty] | Gmina Markowa zawnioskowała o nagrodę ZNAK KULTURY 2025 dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje indywidualne i zbiorowe nagrody za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | Z |  | s
28 | „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole - edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” | 44600 |  | finansowy 5920,00, osobowy 3000,00 |  |  | 35680 | zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii warsztatów outdoorowych informacyjno-uświadamiających z zakresu przemocy równieśniczej oraz cyberprzemocy dla około 571 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Markowa oraz ich rodziców |  |  | Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA podpisało umowy i jest w trakcie realziacji zadania. Warszaty odbędą się we wrześniu w SP Markowa i SP Husów. Pozyskano dotacje z PUW w wysokości 12488,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2600,00 zł z urzędu marszałkowskiego. Zadanie trakcie realizacji. W dniach 11.09-19.09 odbyły się warszaty w SP Markowa, 25.09-26.09 odbędą się w SP Husów. 'Realizacja zadania zakończona | A
29 | „Ruch drogą do zdrowia – zajęcia Nordic walking dla społeczności lokalnej" | 13000 |  |  |  |  | 10160 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań nordic walking . Realizatorem zadania będzie LKS Tarnawka |  |  | LKS Tarnawka otrzymało dotację w wysokości 8300,00 zł i. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczenie w dniu 12.12.2025 r. | A
30 | „Markowscy MOCarze na rzecz dobra wspólnego!” | 46000 |  |  |  |  | 46000 | zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań prwencyjncych dla dzieci i młodżieży z terenu Markowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju instytucjonalnego OSP Markowa . Realizatorem zadania będzie OSP Markowa |  |  | OSP MARKOWA otrzymało dotację 46 000,00 zł , podpisała umowę i od 1.09.2025 r. rozpoczęło realizację zadania w ramach naboru Moc Małych Społeczności. Zadanie zostało zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia. | A
31 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Markowej i Husowie wraz z budową toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa. | 639275.34 |  |  |  | 255 932,34 | 383343 | Gmina Markowa planuje realizację następującego zakresu prac: 1. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie - zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk 2. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej - zaplanowano prace remontowe podłogi, ścian i sufitu, instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40 W w ilości 12 sztuk, instalacji wentylacji mechanicznej. 3. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack na działce nr ewid. 4475/1 w miejscowości Markowa |  |  | W dniu 13.06.2025 r, Gmina Markowa złozyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM i PODKARPACKIM EDYCJA 2025. Realizacja planowana w 2026 r. | A
32 | Markovia – Aktywnie i Lokalnie | 21100 |  |  |  | 1100 | 20000 | W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turniej piłkarski. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu "Aktywni Lokalnie 2025". Wniosek został złożony w dniu 04.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r.
33 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Gmina Markowa wsparła Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. Realizację zaplanowano w 2025 r. brak dofinansowania
34 | „Integracyjne kółka zainteresowań dla przedszkolaków z terenu Gminy Markowa – wspólnie uczymy się, bawimy i tworzymy” | 104155 |  |  |  | 5207.75 | 98947.25 | W ramach realizacji projektu planuje się utworzenie 4 integracyjnych kółek zainteresowań oraz 1 kółka rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych w rodzinie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zgłaszanych na obszarach objętych LSR, w szczególności na terenie Gminy Markowa dla dzieci wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach i innych placówkach całodobowych poprzez różnorodne formy rozwoju zainteresowań oraz zachowanie więzi międzypokoleniowej, a także wzrostu wzajemnego zrozumienia i akceptacji. |  |  | Gmina Markowa wsparła Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w dniu 23.06.2025 r. w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.4 Wsparcie inicjatyw na rzecz rodzin i integracji społeczności lokalnej. Realziacja od stycznia 2026 r. Wspólny wniosek złozony przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego został odrzucony. LDG będzie ponownie wnioskować z nami w nowej koncepcji zadań. | A
35 | "Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej poprzez zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia." | 470000 |  |  |  | 320000 | 150000 | zadanie obejmuje zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego oraz warsztaty doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego dla JOT OSP Markowa (57 osób) |  |  | Gmina Markowa wsparła OSP Markowa w opracowaniu wniosku złożonego w dniu 25.06.2025 r. w ramach naboru "ORLEN na straży" Edycja 1/2025. Przyznano dofinasowwanie 150 000,00 zł | A
36 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. | 147218.8 |  |  |  | 32218.8 | 115000 | Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Husowie. Wymiary miasteczka to 12x25 metrów. Miasteczko ruchu drogowego oparte zostało na ruchu dwukierunkowym z rondem, wykorzystując dużo elementów spotykanych w sytuacjach drogowych. Projekt zakłada unikalne połączenie klasycznej idei miasteczka ruchu drogowego z grami podwórkowymi. |  |  | W dniu 13.06.2025 r. Gmina Markowa złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.). Realizacja została zaplanowana w 2025 r. | A
37 | Doposażenie baz magazynowych i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w celu poprawy warunków ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych w Gminie Markowa. | 1094411.97 |  |  |  | 218882.39 | 875529.58 | Projekt zakłada: zakup koparki, wykopanie 2 studni zastępczych w miejscowości Markowa oraz zakup wyposażenia przecipowodziowego i oswietleniowego dla jednostek OSP |  |  | W dniu 22.07.2025 r. Gmina Markowa zawnioskowała o DOTACJĘ CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH/ZLECONYCH W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026. W ramach dotacji realizowane są:1) odwiert dwóch studni zastępczych s-3c i s-4c w miejscowści Markowa, 2)zakup koparki 3) zakup systemu owietlenia wielkopowierzchniowego HALO 100K 4)zakup wyposażenia dla OSP do działań przeciwpowidziowych 5) zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnawka , który jest zatwierdzony przez MON. | A | otrzymane zwiększenie dotacji | 408179.58
38 | Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" | [6 empty] | Nagroda 12000,00 zł lub wyróżnienie 5000,00 zł |  |  | Gmina Markowa wsparła Stowarzyszenie Zespoł Sami swoi w zawnioskowaniu w dniu 24.07.2025 r. o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" w kategorii Kultura i tożsamość narodowa dla zespołu śpiewaczego Sami swoi w uznaniu całokształtu działalności z okazji 40-lecia zespołu. Brak nagrody | Z
39 | Muzyka ma moc - cykl integracyjno-edukacyjnych warsztatów otwartych dla społeczności lokalnej | [5 empty] | 10000 | Cykl muzycznych warszatów otwartych dla dzieci i doposażenie Orkiestry w nowe mundury i sprzęt muzyczny |  |  | Gmina Markowa wsparła Zespół Orkiestry Dętej w Markowej w Markowej w opracowaniu wniosku o dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych -Moc Małych Społeczności – Priorytet 3- Podkarpacka Moc Małych Społeczności. Wniosek został złożony w dniu 05.09.2025 r. - brak dofinansowania-lista rezerwowa | Z
40 | „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” | 389890 |  |  |  | 19499.51 | 370390.49 | Bezpośrednim efektem realizacji zadania „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla społeczności lokalnej Gminy Markowa” będzie zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. |  |  | Gmina Markowa wsparła Centrum Usług Społecznych w Markowej w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + P.3.3 Wsparcie rozwoju usług społecznych. Realizacja od maj 2026 r. -grudzień 2027 r. | A
41 | Organizacja półkolonii i zajęć wpływających na rozwój kompetencji nauk ścisłych oraz umiejętności ogólnorozwojowych i społecznych przez uczniów z Gminy Markowa | 83 274,00 |  |  |  |  | 83 274,00 |  |  |  | Gmina Markowa wsparła CKGM w opracowaniu zgłoszenia propozycji zadania oraz złożeniu wniosku do projektu grantowego LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w ramach przygotowania do naboru EFS + Przedsięwzięcie nr 2.4:Wsparcie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poza edukacją formalną – wniosek złożony 15.09.2025 r. Realizacja: 15.10.2025r. do 31.08.2026r. W dniu 1.10.2025 r. CKGM podpisało umowę na realziacje zadania. | A
42 | Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R Zagumnia w km 3+018 ÷ 4+101 w miejscowości Markowa | 1051558.37 |  |  |  |  | od 50% do 80% | Zakres robót obejmuje: zfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W zakresie robót jest również wymiana barier i nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. | realizacja w 2026 r. |  | W dniu 20.08.2025 r. Gmina Markowa w nawiązaniu do komunikatu Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2025 r. dotyczącego naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyła wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. | A
43 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa PROW | 853383.83 |  | 159575.8381 |  | 159575.8381 | 693807.9919 | zadanie obejmuje budowę kanzalizacji saniternej w Husowie- sieć rozdzielcza |  |  | Inwestycja zakonczona - czekamy na refundacje środków - wniosek o wypłatę jest złozony | A
44 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów - Gmina Markowa | 6103565.69 |  | 0 | 1141317.16 | 1141317.16 | 4962248.53 | Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20.10.2025 |  |  | Podpisana umowa z wykonawcą - trwają już prace budowlane
45 | Budowa Hali widowiskowo sportowej w Markowej | [9 empty] | opracowana została koncepcja Hali - zakończone
46 | Budowa toalet publicznych w Markowej |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  | zlecony został projekt budowlany
47 | Silne społeczeństwo przeciwdziała zagrożeniom | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | Projekt zakłada w pierwszej części cykl zajęć z zakresu budowy kondycji fizycznej społeczności lokalnej. Druga część projektu zakłada prowadzenie cyklu zajęć z edukacji prozdrowotnej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, która jest również istotna w czasie zagrożenia. |  |  | Ludowy Klub Sportowy "MARKOVIA" w Markowej otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych - Moc Małych Społeczności – Priorytet 1. Wniosek został złożony w dniu 03.06.2025 r. przy wsparciu Gminy Markowa. Realizację zaplanowano w 2025 r.
48 | „ Remont- wymiana okien zewnętrznych ma budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce”- | 103 089,00 | [8 empty] | Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w napisaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków położonym w województwie podkarpackim na 2026 rok do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków . | A
49 | Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa. | 755515.1 |  |  |  | 113327.26 | 642187.84 | realizacja w 2027 r. |  |  | W dniu 11.12.2025 r., Gmina Mrkowa złożyła wniosek w ramach naboru FEPK.06.02-IZ.00-001/25. Planowane do realizacji zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na terenie wokół Centrum Kultury Gminy Markowa w Markowej. Przestrzeń ta pozbawiona będzie barier architektonicznych. Szczególny nacisk przy realizacji operacji nastawiony będzie na rozwój zielonej infrastruktury. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: - wykonanie aranżacji terenu poprzez zakup i nasadzenia krzewów i drzew oraz pielęgnacji zieleni istniejącej, - wykonanie alejek spacerowych, - zakup i montaż drewnianych altan, -zakup i montaż tężni solankowej, - zakup i montaż ławek, leżaków, koszy na odpady, stojaków na rowery, -wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu, celem zapewnienia bezpieczeństwa,
50 | Poprawa jakości przestrzeni publicznych i rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie gmin powiatu łańcuckiego: Białobrzegi, Markowa, Rakszawa. | 9913678.76 |  |  |  | 1487051.82 | 8426626.94 | realizacja w 2027 r. |  |  | Projekt będzie realizowany jako projekt partnerski, w którym Lider i poszczególni Partnerzy będą realizowali zadania na ich terytorium. Zakres rzeczowy projektu dotyczy szeroko rozumianej poprawy jakości przestrzeni publicznych i rozwoju oferty rekreacyjnej obszaru funkcjonalnego, skierowanej do jego mieszkańców. Wszystkie działania wykazują zintegrowany charakter co pozwoli na uzyskanie efektu synergii pomiędzy przedsięwzięciami, wpływając jednocześnie na zwiększenie zakresu ich pozytywnego oddziaływania. W każdej z gmin planuje się realizację inwestycji mającej na celu podniesienie atrakcyjności obszaru funkcjonalnego w zakresie przestrzeni publicznych. Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia obszaru w kontekście realizacji potrzeb mieszkańców dotyczących atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji.